## FASES
FASE | DESCRIPCION | JERARQUIA | PADRE
E | INGENIERÍA | 1
E0000 | PLANTA CONCENTRADORA (AMEC + CAMPAÑA GEOTÉCNICA) | 2 | E
E0100 | INGENIERÍA (AMEC Y OTROS) | 3 | E0000
E0101 | TUBERÍAS | 4 | E0100
E0102 | CSA | 4 | E0100
E0103 | MECÁNICA | 4 | E0100
E0104 | ELECTRICIDAD | 4 | E0100
E0105 | INSTRUMENTACIÓN | 4 | E0100
E0106 | PROCESOS | 4 | E0100
E0107 | HIDRÁULICA | 4 | E0100
E0108 | GEOTECNIA | 4 | E0100
E0200 | CAMPAÑA GEOTÉCNICA B2 | 3 | E0000
E0201 | CAMPAÑA GEOTÉCNICA B2 | 4 | E0200
E0300 | OTROS (OTRAS INGENIERÍAS PARA PLANTA) | 3 | E0000
E0301 | OTRAS INGENIERÍAS PARA PLANTA | 4 | E0300
E1000 | INGENIERÍA COMPONENTE B3 Y CANAL DEFINITIVO | 2 | E
E1100 | INGENIERÍA SISTEMA DE BOMBEO Y TRANSPORTE DE RELAVES B3 | 3 | E1000
E1101 | INGENIERIA B3 INICIAL | 4 | E1100
E1102 | TALLER DE INGENIERIA DE VALOR | 4 | E1100
E1103 | DESARROLLO DE INGENIERIA DE VALOR + BASICA | 4 | E1100
E1104 | DESARROLLLO DE INGENEIRIA DETALLE SISTEMA BOMBEO B3 | 4 | E1100
E1200 | INGENIERÍA CANAL DEFINITIVO (INC. INGENIERÍA B4 + ESTUDIOS) | 3 | E1000
E1201 | IGENIERÍA DE DETALLE CANAL DEFINITIVO | 4 | E1200
E1202 | OPTIMIZACIÓN DE LA INGENIERÍA CANAL DEFINITIVO | 4 | E1200
E2000 | AMPLIACIÓN SS.EE. 138/10KV" (PROMOTORA) | 2 | E
E2100 | SUBESTACIÓN DE ALTO VOLTAJE | 3 | E2000
E2101 | ESTUDIOS Y TRABAJOS PRELIMINARES | 4 | E2100
E2102 | INGENIERÍA DE DETALLE | 4 | E2100
E2103 | ESTUDIO DE OPERATIVIDAD | 4 | E2100
E3000 | SISTEMA DE DESAGÜADO DEPOSITO B2 (AMPHOS 21) | 2 | E
E3100 | INGENIERÍA DE SISTEMA DE DESAGÜADO DEPOSITO B2 (AMPHOS 21) | 3 | E3000
E3101 | SISTEMA DE DESAGUADO DE POZOS | 4 | E3100
E3102 | SISTEMA DE DRENAJE WELL POINT | 4 | E3100
E3103 | SISTEMA DE CAPTACIÓN Y COLECCIÓN | 4 | E3100
E3104 | SISTEMA DE TRANSVASE DEL DEPÓSITO B2 AL B3 | 4 | E3100
E4000 | MINADO (HATCH) | 2 | E
E4100 | INGENIERÍA DE DETALLE DE MINADO | 3 | E4000
E4101 | INGENIERÍA DE DETALLE DE MINADO | 4 | E4100
P | PROCURA | 1
P0000 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS (76) | 2 | P
P0100 | EQUIPOS CRÍTICOS (14) | 3 | P0000
P0101 | CELDAS DE FLOTACION Y SOPLADORES | 4 | P0100
P0102 | CONCENTRADORES CENTRIFUGOS | 4 | P0100
P0103 | CONCENTRADORES ESPIRALES | 4 | P0100
P0104 | EQUIPOS PARA AMPLIACIÓN SE | 4 | P0100
P0105 | HIDROCICLONES CONVENCIONALES | 4 | P0100
P0106 | HIDROCICLONES DESLAMADORES | 4 | P0100
P0107 | ISAMILL | 4 | P0100
P0108 | MESAS VIBRATORIAS X 15 - MESAS GRAVIMETRICAS | 4 | P0100
P0109 | MOLINO DE BOLAS | 4 | P0100
P0110 | SALAS ELECTRICAS + UPS | 4 | P0100
P0111 | SEPARADORES MULTRIGRAVIMÉTRICOS - SEPARADOR MAGNETICO (MAGNETO FIJO) | 4 | P0100
P0112 | TANQUES PRINCIPALES CON AGITACION | 4 | P0100
P0113 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 4 | P0100
P0114 | ZARANDAS DE FINOS (STACK SIZER) | 4 | P0100
P0200 | EQUIPOS COMPLEMENTARIOS (29) | 3 | P0000
P0201 | ALMACENAMIENTO Y DOSIFICACION DE ACIDO SULFURICO (PAQUETE ACIDO SULFURICO) | 4 | P0200
P0202 | BOMBAS SUMERGIBLES (DESAGUADO) | 4 | P0200
P0203 | BOMBAS DE AGUA | 4 | P0200
P0204 | BOMBAS DE PROCESO | 4 | P0200
P0205 | BOMBAS MENORES O SUMIDERO | 4 | P0200
P0206 | BULK RECEPTION FEEDING SYSTEM | 4 | P0200
P0207 | CAJONES DE BOMBAS | 4 | P0200
P0208 | CAJONES DISTRIBUIDORES (falcon) | 4 | P0200
P0209 | CALDERERIA | 4 | P0200
P0210 | EQUIPOS ADICIONALES PARA SS.EE. | 4 | P0200
P0211 | ESPESADOR DE CONCENTRADO | 4 | P0200
P0212 | FILTRO DE CONCENTRADO | 4 | P0200
P0213 | GENERADOR DIESEL | 4 | P0200
P0214 | INSTRUMENTOS DE PLANTA (Incluye Manómetro) | 4 | P0200
P0215 | MALLA DSM (ZARANDA ESTATICA) | 4 | P0200
P0216 | TOLVA DE CONCENTRADO Y ACCESORIOS | 4 | P0200
P0217 | MUESTREADORES DE PULPAS MAYORES - | 4 | P0200
P0218 | PAQUETE DE REACTIVOS (06) PAQUETES | 4 | P0200
P0219 | Pórticos y Estructuras para SS.EE. | 4 | P0200
P0220 | SCRUBBER CONVENCIONALES (TAMBOR DE LAVADO) | 4 | P0200
P0221 | SEPARADOR MAGNETICO | 4 | P0200
P0222 | SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO / ALTA PRESION | 4 | P0200
P0223 | SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO / MEDIA PRESION | 4 | P0200
P0224 | SISTEMA DE AUTOMATIZACION SCADA | 4 | P0200
P0225 | VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESION Y DE VENTEO | 4 | P0200
P0226 | SISTEMA DE CONTROL DE PROCESOS | 4 | P0200
P0227 | TANQUES DE AGUA | 4 | P0200
P0228 | TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION | 4 | P0200
P0229 | VÁLVULAS DE BOLA | 4 | P0200
P0300 | EQUIPOS SECUNDARIOS Y MENORES (15) | 3 | P0000
P0301 | BANCO DE CONDENSADORES | 4 | P0300
P0302 | BOTONERAS, CAJA DE CONEXIONES, BALIZAS Y BOCINAS | 4 | P0300
P0303 | CANALETA HDPE Y CAJONES DE ACERO | 4 | P0300
P0304 | CCTV (CLOSE CIRCUIT TV) | 4 | P0300
P0305 | DUCHA LAVAOJOS | 4 | P0300
P0306 | ELECTROIMAN SUSPENDIDO (INC. CARRO DE TRASLACIÓN) | 4 | P0300
P0307 | FAJAS TRANSPORTADORAS | 4 | P0300
P0308 | GRÚA PESCANTE | 4 | P0300
P0309 | Proyectores Tipo Led y Luminarias High Bay Tipo Led | 4 | P0300
P0310 | Sala de de Control y Comunicaciones | 4 | P0300
P0311 | Sala de Operaciones | 4 | P0300
P0312 | SISTEMA DE COMUNICACIONES (SERVIDOR DE DATOS + GAB. COMUN. + GAB. CCTV + VOZ IP)_EQUIPOS | 4 | P0300
P0313 | TABLEROS ELÉCTRICOS | 4 | P0300
P0314 | TECLES | 4 | P0300
P0315 | VALVULAS DE CONTROL ON-OFF Y VALVULAS DE CONTROL PROPORCIONAL | 4 | P0300
P0400 | EQUIPOS PARA RELAVERA B3 (3) | 3 | P0000
P0401 | BOMBAS VERTICALES | 4 | P0400
P0402 | BARCAZA | 4 | P0400
P0403 | SALA ELECTRICA PREFABRICADA | 4 | P0400
P0500 | EQUIPOS MINA (4) | 3 | P0000
P0501 | CAMIÓN GRÚA | 4 | P0500
P0502 | BOBCAT | 4 | P0500
P0503 | MONTA CARGAS | 4 | P0500
P0504 | SISTEMA DE CARGUÍO Y TRASPORTE (AUGER PARA PEFORACIÓN) | 4 | P0500
P0600 | MATERIALES PRINCIPALES B2 (5) | 3 | P0000
P0601 | ESTRUCTURAS METALICAS | 4 | P0600
P0602 | COBERTURAS METALICAS | 4 | P0600
P0603 | SPOOLS, TUBERIAS, ACCESORIOS, GEOSINTETICOS Y OTROS | 4 | P0600
P0604 | MATERIALES ELECTRICOS | 4 | P0600
P0605 | CONCRETO ESTRUCTURAL (INC. SOLADO) | 4 | P0600
P0606 | CONCRETO PARA MEJORAMIENTO (F'c=100kg/cm2 + 30%PG) | 4 | P0600
P0700 | MATERIALES PRINCIPALES B3 (6) | 3 | P0000
P0701 | ESTRUCTURAS METALICAS | 4 | P0700
P0702 | VÁLVULAS | 4 | P0700
P0703 | INSTRUMENTACIÓN | 4 | P0700
P0704 | TUBERÍAS (INC. ACCESORIOS) | 4 | P0700
P0705 | MATERIALES ELECTRICOS | 4 | P0700
P0706 | MATERIALES CIVILES | 4 | P0700
P1000 | GESTIÓN DE PROCURA Y CONTRATOS | 2 | P
P1100 | GESTIÓN DE PROCURA (ADQUISICIÓN DE EQUIPOS) | 3 | P1000
P1101 | G. EQUIPOS PRINCIPALES | 4 | P1100
P1102 | G. EQUIPOS COMPLEMENTARIOS | 4 | P1100
P1103 | G. EQUIPOS SECUNDARIOS | 4 | P1100
P1104 | G. EQUIPOS B3 | 4 | P1100
P1105 | G. COMPRA DE MATERIALES (B2 Y B3) | 4 | P1100
P1200 | GESTIÓN DE CONTRATOS | 3 | P1000
P1201 | G. CONTRATO OBRAS TEMPRANAS | 4 | P1200
P1202 | G. CONTRATO CC 401 PLANTA B2 | 4 | P1200
P1203 | G. CONTRATO RELAVERA B3 | 4 | P1200
P1204 | G. CONTRATO PLANTA DE PELETIZADO | 4 | P1200
P1205 | G. CONTRATO FABRICACIÓN ESTRUCTURAS METÁLICAS | 4 | P1200
P1206 | G. CONTRATO PERFORACIÓN DE POZOS | 4 | P1200
P1207 | G. CONTRATO SISTEMA DE DESAGUADO B2 | 4 | P1200
P1208 | G. CONTRATO SISTEMA CONTRAINCENDIO | 4 | P1200
P1209 | G. CONTRATO SISTEMA DE CONTROL | 4 | P1200
P1210 | G. CONTRATOS MISCELÁNEOS | 4 | P1200
C | CONSTRUCCIÓN | 1
C0000 | OBRAS TEMPRANAS | 2 | C
C0100 | REUBICACIÓN DE ALMACENES Y TALLERES | 3 | C0000
C0101 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | 4 | C0100
C0102 | TALLERES | 4 | C0100
C0103 | ALMACENES | 4 | C0100
C0104 | OTROS | 4 | C0100
C0105 | OBRAS MISCELÁNEAS (PARADERO, GARZA, ZANJAS DE LAVADO, ALMACÉN DE COMPONENTES) | 4 | C0100
C0200 | CAMPAMENTO CUMANI, HOTEL Y FACILIDADES | 3 | C0000
C0201 | AMPLIACIÓN HOTEL | 4 | C0200
C0202 | OFICINAS EPCM | 4 | C0200
C0203 | CAMPAMENTO CUMANI | 4 | C0200
C0204 | ESTACIONAMIENTO, MÓDULO SALA REUNIONES, SALA DE CAMBIO | 4 | C0200
C0205 | EQUIPAMIENTO COMEDOR CUMANI | 4 | C0200
C0206 | GARITA DE CONTROL Y SALA DE HSEC | 4 | C0200
C0300 | REUBICACIÓN LÍNEAS 22 KV Y PARARRAYOS | 3 | C0000
C0301 | REUBICACIÓN LÍNEA 10KV/ACOMETIDAS LÍNEA ELECTRO PUNO 22.9KV/SISTEMA PARARRAYOS TEMPORAL | 4 | C0300
C0400 | TRASLADO CAMPAMENTO BARBASTRO | 3 | C0000
C0401 | CAMPAMENTO DE AVANZADA | 4 | C0400
C1000 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | 2 | C
C1100 | ACCESOS | 3 | C1000
C1101 | ACCESO A SUMINISTRO DE AGUA | 4 | C1100
C1102 | ACCESO A REPULPADO | 4 | C1100
C1103 | ACCESOS INTERNOS (EXCEPTO AL B4) | 4 | C1100
C1200 | CANALIZACIONES | 3 | C1000
C1201 | CANALIZACIONES | 4 | C1200
C1300 | EDIFICACIONES | 3 | C1000
C1301 | OFICINAS Y ESTACIONAMIENTOS | 4 | C1300
C1302 | SALA DE CAMBIO | 4 | C1300
C1303 | NUEVOS ALCANCES (LABORATORIOS, ALMACENES, ADECUACIÓN DE TALLER, ETC.) | 4 | C1300
C1400 | SUMINISTRO DE AGUA | 3 | C1000
C1401 | PLATAFORMADO SUMINISTRO DE AGUA | 4 | C1400
C1402 | AGUA POTABLE (PARA CONSUMO Y PARA SELLOS) | 4 | C1400
C1403 | AGUA FRESCA (PARA PROCESO) | 4 | C1400
C1500 | SERVICIOS GENERALES | 3 | C1000
C1501 | COMUNICACIONES & IT (RED DE COMUNICACIONES DE PLANTA, RED ADMINISTRATIVA, RED CCTV Y LÍNEA DE FIBRA ÓPTICA) | 4 | C1500
C1502 | SISTEMA DE AIRE DE PLANTA (AIRE DE PROCESO Y AIRE DE INSTRUMENTACIÓN) | 4 | C1500
C1503 | MOVILIZACIÓN Y FACILIDADES TEMPORALES (INC. TOPOGRAFÍA, MANTEMIENTO DE ACCESOS Y TRASLADO DE MATERIALES) | 4 | C1500
C2000 | SS.EE. + LÍNEA DE TRANSMISIÓN | 2 | C
C2100 | AMPLIACIÓN DE SS.EE. | 3 | C2000
C2101 | SS.EE. DE ALTO VOLTAJE | 4 | C2100
C2200 | LÍNEA ELÉCTRICA 10KV (INC. SINERGIA) | 3 | C2000
C2201 | LÍNEA DE TRANSMISIÓN 10KV (SS.EE.@B3) | 4 | C2200
C2202 | LÍNEA DE TRANSMISIÓN 10KV (DERIVADAS) | 4 | C2200
C3000 | PLANTA CONCENTRADORA | 2 | C
C3100 | PLATAFORMADOS | 3 | C3000
C3101 | DESVÍO TEMPORAL CANALES (CANALIZACIONES) | 4 | C3100
C3102 | PLATAFORMAS OFICINAS CONTRATISTAS B2 (INC. PLANTA DE CONCRETO) | 4 | C3100
C3103 | MANEJO DE AGUAS EN CANTERA CUMANI | 4 | C3100
C3104 | MOVIMIENTO DE TIERRA MASIVO EN PLANTA (CORTE Y RELLENO ETAPA I HASTA NIVEL DE CIMENTACIÓN) | 4 | C3100
C3105 | PRE-STREEPING (ZONA PREPARACIÓN DE ALIMENTACIÓN) | 4 | C3100
C3106 | MOVIMIENTO DE TIERRA MASIVO EN SISTEMA DE REPULPADO (CORTE Y RELLENO ETAPA I HASTA NIVEL FINAL) | 4 | C3100
C3107 | MEJORAMIENTO DE FUNDACIONES (GRAVIMETRÍA, FLOTACIÓN Y MOLIENDA) | 4 | C3100
C3200 | PREPARACIÓN DE ALIMENTACIÓN | 3 | C3000
C3201 | PREPARACIÓN DE PULPA (SISTEMA DE REPULPADO, SISTEMA DE BOMBEO Y TRANSPORTE) | 4 | C3200
C3202 | ALMACENAMIENTO (TANQUES, SISTEMA DE BOMBEO Y TRANSPORTE) | 4 | C3200
C3300 | PLANTA CONCENTRADORA | 3 | C3000
C3301 | CONCENTRACIÓN GRAVIMÉTRICA (GRAVIMETRÍA GRUESA, MEDIA, FINA Y ULTRA FINA) | 4 | C3300
C3302 | MOLIENDA (CLASIFICACIÓN PARA PROCESOS Y CLASIFICACIÓN PARA MOLIENDA PRIMARIA) | 4 | C3300
C3303 | REMOLIENDA (CLASIFICACIÓN Y REMOLIENDA PRE CONCENTRADOS) | 4 | C3300
C3304 | FLOTACIÓN (DE SULFUROS GRUESOS, SULFUROS FINOS Y DE ESTAÑO) | 4 | C3300
C3305 | ÁREA DE MANEJO DE CONCENTRADOS (ESPESADO, FILTRADO, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO) | 4 | C3300
C3306 | ÁREA DE MANEJO DE RELAVES | 4 | C3300
C3307 | REACTIVOS DEL CONCENTRADOR (ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y DOSIFICACIÓN) | 4 | C3300
C3400 | SUBESTACIONES Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA | 3 | C3000
C3401 | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA DE BAJO VOLTAJE | 4 | C3400
C3402 | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA DE MEDIO VOLTAJE (SALAS ELÉCTRICAS Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN MT) | 4 | C3400
C3403 | SISTEMA DE PARARRAYOS Y PUESTA A TIERRA | 4 | C3400
C4000 | COMPONENTE B3 Y CANAL DEFINITIVO | 2 | C
C4100 | SISTEMA DE BOMBEO Y TRANSPORTE DE RELAVES B3 | 3 | C4000
C4101 | SUBESTACION Y LINEA DE TRANSMISION | 4 | C4100
C4102 | RECUPERACION DE AGUA | 4 | C4100
C4103 | TRANSPORTE DE RELAVE | 4 | C4100
C4200 | CANAL DEFINITIVO | 3 | C4000
C4201 | CANAL DEFINITIVO | 4 | C4200
C4202 | POZA ATENUACION N 02 | 4 | C4200
C4203 | DERIVACION TEMPORAL | 4 | C4200
C5000 | MINA (DEPÓSITO B2) | 2 | C
C5100 | MINA SUPERFICIAL | 3 | C5000
C5101 | SISTEMA DE LAVADO DE LLANTAS DE CAMIONES | 4 | C5100
C5200 | MANEJO DE AGUA Y DRENAJE DE MINA | 3 | C5000
C5201 | PERFORACIÓN DE POZOS DE DESAGUADO | 4 | C5200
C5202 | SISTEMA DE WELL POINT | 4 | C5200
C5203 | SISTEMA DE DESAGUADO DE MINA (INST. DE TUBERÍAS Y BOMBAS/ SISTEMA ELECTRICO ) | 4 | C5200
C5204 | OPERACIÓN DE SISTEMA DE DESAGUADO | 4 | C5200
C5205 | ALIMENTADORES 440V SISTEMA DE DESAGUADO B2 | 4 | C5200
C6000 | PLANTA PISCO | 2 | C
C6100 | ACONDICIONAMIENTO PLANTA PELETIZADO | 3 | C6000
C6101 | ACONDICIONAMIENTO PLANTA PELETIZADO | 4 | C6100
C7000 | SISTEMA CONTRAINCENDIOS | 2 | C
C7100 | INSTALACIONES PARA SISTEMA ACI | 3 | C7000
C7101 | SISTEMA CONTRAINCENDIOS (CON APORTE DE MINSUR) | 4 | C7100
C8000 | SISTEMA DE CONTROL | 2 | C
C8100 | SISTEMA DE CONTROL DE PLANTA | 3 | C8000
C8101 | SISTEMA DE CONTROL DE PLANTA | 4 | C8100
C9000 | COMISIONADO | 2 | C
C9100 | PRECOM-COMISIONADO 1 | 3 | C9000
C9101 | PRE-COMISIONADO 1 (PLANTA B2) | 4 | C9100
C9102 | COMISIONADO 1 (PLANTA B2) | 4 | C9100
C9103 | PRE-COMISIONADO 1 (RELAVERA B3) | 4 | C9100
C9104 | COMISIONADO 1 (RELAVERA B3) | 4 | C9100
C9200 | COMISIONADO 2 | 3 | C9000
C9201 | COMISIONADO 2 | 4 | C9200
C9300 | COMISIONADO 3 | 3 | C9000
C9301 | COMISIONADO 3 | 4 | C9300
M | MANAGEMENT | 1
M0000 | CONSTRUCTION MANAGEMENT - CM | 2 | M
M0100 | CONSTRUCTION MANAGEMENT - CM | 3 | M0000
M0101 | GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN | 4 | M0100
M0102 | SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN | 4 | M0100
M0103 | CONTRATOS Y PROCURA | 4 | M0100
M0104 | CONTROL DE PROYECTOS | 4 | M0100
M0105 | SERVICIOS Y ADMINISTRACION | 4 | M0100
M0106 | INGENIERÍA DE CAMPO | 4 | M0100
M0107 | ASEGURAMIENTO DE CALIDAD | 4 | M0100
M0108 | SEGURIDAD (HSE) | 4 | M0100
M0109 | PRE Y COMISIONAMIENTO | 4 | M0100
M1000 | COSTO DEL PROPIETARIO | 2 | M
M1100 | EQUIPO DEL PROYECTO B2 | 3 | M1000
M1101 | PLANILLA EQUIPO B2 | 4 | M1100
M1102 | GESTIÓN SOCIAL | 4 | M1100
M1103 | PERMISOS Y MEDIO AMBIENTE | 4 | M1100
M1104 | ADMINISTRACIÓN | 4 | M1100
M1105 | INFRAESTRUCTURA | 4 | M1100
M1106 | CONSULTORES | 4 | M1100
M1107 | GASTOS GENERALES | 4 | M1100
M1108 | SEGUROS | 4 | M1100
M1200 | PRE - OPERACIONES B2 | 3 | M1000
M1201 | GERENCIA | 4 | M1200
M1202 | OPERACIÓN DE PLANTA | 4 | M1200
M1203 | OPERACIONES MINA | 4 | M1200
M1204 | MANTENIMIENTO MINA | 4 | M1200
M1205 | MANTENIMIENTO PLANTA | 4 | M1200
M1206 | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 4 | M1200
M1207 | ÁREAS DE APOYO | 4 | M1200
M1208 | G&A | 4 | M1200
M1300 | EQUIPO DEL PROYECTO B3 | 3 | M1000
M1301 | PLANILLA EQUIPO B3 | 4 | M1300
M2000 | FLETES Y REPUESTOS | 2 | M
M2100 | FLETES DE B2 Y B3 | 3 | M2000
M2101 | FLETES DE B2 | 4 | M2100
M2102 | FLETES DE B3 | 4 | M2100
M2200 | REPUESTOS PARA EQUIPOS DE B2 Y B3 | 3 | M2000
M2201 | REPUESTOS - EQUIPOS DE B2 | 4 | M2200
M2202 | REPUESTOS - EQUIPOS DE B3 | 4 | M2200

## PV
FASE | DESCRIPCION | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
E0000 | PLANTA CONCENTRADORA (AMEC + CAMPAÑA GEOTÉCNICA)
E0100 | INGENIERÍA (AMEC Y OTROS)
E0101 | TUBERÍAS | 0 | 8.0252 | 20.0631 | 16.0505 | 16.0505 | 78.5964 | 93.4833 | 58.9983 | 67.658 | 55.9708 | 34.3967 | 196.2963 | 104.3631 | 81.2626 | 53.5352 | 7.8523 | 20.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E0102 | CSA | 0 | 18.5868 | 46.467 | 37.1736 | 37.1736 | 41.5107 | 78.6453 | 137.8084 | 164.4215 | 183.1531 | 241.2019 | 208.8651 | 129.1935 | 135.9239 | 112.6893 | 11.5271 | 16.6477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E0103 | MECÁNICA | 0 | 33.1355 | 82.8387 | 66.271 | 66.271 | 91.8139 | 122.3876 | 148.3859 | 156.1295 | 88.5603 | 121.5064 | 89.5826 | 77.63 | 51.6209 | 22.3614 | 3.1052 | 20.4805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E0104 | ELECTRICIDAD | 0 | 13.2641 | 33.1603 | 26.5282 | 26.5282 | 40.9909 | 32.8972 | 61.9616 | 39.4774 | 55.0585 | 48.1327 | 103.9306 | 114.7187 | 97.6198 | 81.6579 | 8.1538 | 23.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E0105 | INSTRUMENTACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4556 | 2.9916 | 6.0579 | 54.2248 | 102.1873 | 135.7254 | 93.2417 | 85.0148 | 61.5698 | 68.2202 | 68.9262 | 5.0772 | 18.4042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E0106 | PROCESOS | 7.0821 | 14.1642 | 17.7053 | 14.1642 | 14.1642 | 17.7716 | 14.2173 | 17.7716 | 7.1086 | 0.11974 | 0.050416 | 1.7204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E0107 | HIDRÁULICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5728 | 22.2914 | 24.2903 | 4.5893 | 0 | 0 | 2.9865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E0108 | GEOTECNIA | 15.9181 | 15.9181 | 19.8977 | 15.9181 | 15.9181 | 42.7668 | 26.9498 | 33.6873 | 3.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23295 | 3.5195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E0200 | CAMPAÑA GEOTÉCNICA B2
E0201 | CAMPAÑA GEOTÉCNICA B2 | 21.1556 | 22.9665 | 35.8869 | 28.7584 | 34.9527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E0300 | OTROS (OTRAS INGENIERÍAS PARA PLANTA)
E0301 | OTRAS INGENIERÍAS PARA PLANTA | 47.104 | 51.136 | 79.904 | 64.032 | 77.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E1000 | INGENIERÍA COMPONENTE B3 Y CANAL DEFINITIVO
E1100 | INGENIERÍA SISTEMA DE BOMBEO Y TRANSPORTE DE RELAVES B3
E1101 | INGENIERIA B3 INICIAL | 0 | 0 | 0 | 15.8182 | 31.6364 | 39.5455 | 31.6364 | 39.5455 | 31.6364 | 7.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E1102 | TALLER DE INGENIERIA DE VALOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8462 | 9.6154 | 7.6923 | 3.8462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E1103 | DESARROLLO DE INGENIERIA DE VALOR + BASICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 6.25 | 5 | 6.25 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E1104 | DESARROLLLO DE INGENEIRIA DETALLE SISTEMA BOMBEO B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 10.8325 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E1200 | INGENIERÍA CANAL DEFINITIVO (INC. INGENIERÍA B4 + ESTUDIOS)
E1201 | IGENIERÍA DE DETALLE CANAL DEFINITIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.672 | 229.9762 | 288.0754 | 230.7831 | 230.7831 | 230.7831 | 288.4789 | 230.7831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E1202 | OPTIMIZACIÓN DE LA INGENIERÍA CANAL DEFINITIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9712 | 512.6538 | 666.875 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E2000 | AMPLIACIÓN SS.EE. 138/10KV" (PROMOTORA)
E2100 | SUBESTACIÓN DE ALTO VOLTAJE
E2101 | ESTUDIOS Y TRABAJOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5224 | 18.1486 | 2.2727 | 1.8051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E2102 | INGENIERÍA DE DETALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2212 | 26.4139 | 46.9404 | 9.4942 | 3.9663 | 2.1297 | 2.4339 | 1.4096 | 0.40327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E2103 | ESTUDIO DE OPERATIVIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17801 | 4.8952 | 3.487 | 2.7437 | 1.2911 | 0.51646 | 3.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E3000 | SISTEMA DE DESAGÜADO DEPOSITO B2 (AMPHOS 21)
E3100 | INGENIERÍA DE SISTEMA DE DESAGÜADO DEPOSITO B2 (AMPHOS 21)
E3101 | SISTEMA DE DESAGUADO DE POZOS | 7.4752 | 17.4247 | 41.68 | 20.5438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E3102 | SISTEMA DE DRENAJE WELL POINT | 0 | 7.8019 | 33.1745 | 24.3663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E3103 | SISTEMA DE CAPTACIÓN Y COLECCIÓN | 0 | 8.9672 | 38.0897 | 36.4366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E3104 | SISTEMA DE TRANSVASE DEL DEPÓSITO B2 AL B3 | 0 | 9.2525 | 12.7124 | 13.869 | 23.1313 | 26.0129 | 13.0359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E4000 | MINADO (HATCH)
E4100 | INGENIERÍA DE DETALLE DE MINADO
E4101 | INGENIERÍA DE DETALLE DE MINADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7778 | 51.1111 | 51.1111 | 63.8889 | 51.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P | PROCURA
P0000 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS (76)
P0100 | EQUIPOS CRÍTICOS (14)
P0101 | CELDAS DE FLOTACION Y SOPLADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.7838 | 221.5676 | 110.7838 | 221.5676 | 110.7838 | 0 | 0 | 886.2703 | 221.5676 | 332.3514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0102 | CONCENTRADORES CENTRIFUGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.8149 | 404.8149 | 134.9383 | 0 | 0 | 809.6298 | 944.5681 | 0 | -80.963 | 80.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0103 | CONCENTRADORES ESPIRALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2383 | 58.4765 | 87.7148 | 29.2383 | 0 | 0 | 58.4765 | 0 | 116.953 | 146.1913 | 58.4765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0104 | EQUIPOS PARA AMPLIACIÓN SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5395 | 51.079 | 76.6185 | 25.5395 | 0 | 0 | 0 | 51.079 | 280.9345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0105 | HIDROCICLONES CONVENCIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4683 | 28.9367 | 0 | 57.8733 | 0 | 0 | 159.1517 | 28.9367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0106 | HIDROCICLONES DESLAMADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1497 | 0 | 50.2994 | 75.4491 | 25.1497 | 0 | 0 | 0 | 50.2994 | 100.5988 | 0 | 150.8982 | 25.1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0107 | ISAMILL | 272.8059 | 0 | 0 | 545.6119 | 818.4178 | 0 | 0 | 0 | 272.8059 | 545.6119 | 545.6119 | 545.6119 | 1909.6416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0108 | MESAS VIBRATORIAS X 15 - MESAS GRAVIMETRICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.0771 | 98.6924 | 296.0771 | 0 | 0 | 592.1541 | 197.3847 | 493.4618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0109 | MOLINO DE BOLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.0167 | 0 | 81.0167 | 0 | 27.0056 | 351.0724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0110 | SALAS ELECTRICAS + UPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.522 | 361.0439 | 541.5659 | 180.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2094.0547 | 252.7307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0111 | SEPARADORES MULTRIGRAVIMÉTRICOS - SEPARADOR MAGNETICO (MAGNETO FIJO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7971 | 53.5941 | 80.3912 | 26.7971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.9853 | 26.7971 | 133.9853 | 53.5941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0112 | TANQUES PRINCIPALES CON AGITACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8334 | 109.6668 | 164.5002 | 0 | 438.6672 | 164.5002 | 54.8334 | 109.6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0113 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7605 | 43.521 | 87.0419 | 0 | 0 | 0 | 130.5629 | 152.3234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0114 | ZARANDAS DE FINOS (STACK SIZER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4966 | 26.9931 | 40.4897 | 13.4966 | 0 | 0 | 80.9793 | 94.4759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0200 | EQUIPOS COMPLEMENTARIOS (29)
P0201 | ALMACENAMIENTO Y DOSIFICACION DE ACIDO SULFURICO (PAQUETE ACIDO SULFURICO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8712 | 0 | 33.7424 | 50.6136 | 16.8712 | 0 | 219.3256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0202 | BOMBAS SUMERGIBLES (DESAGUADO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0882 | 40.8823 | 36.7941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0203 | BOMBAS DE AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2311 | 6.6933 | 4.4622 | 2.2311 | 0 | 29.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0204 | BOMBAS DE PROCESO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 95 | 285 | 0 | 0 | 760 | 285 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0205 | BOMBAS MENORES O SUMIDERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0225 | 89.7369 | 38.4541 | 0 | 176.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0206 | BULK RECEPTION FEEDING SYSTEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.3274 | 0 | 0 | 0 | 51.731 | 0 | 181.0584 | 155.1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0207 | CAJONES DE BOMBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.648 | 41.2961 | 82.5921 | 0 | 227.1284 | 20.648 | 20.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0208 | CAJONES DISTRIBUIDORES (falcon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5063 | 0 | 15.5063 | 13.4388 | 38.2488 | 0 | 0 | 0 | 20.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0209 | CALDERERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3274 | 85.5457 | 17.1091 | 188.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0210 | EQUIPOS ADICIONALES PARA SS.EE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.3043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0211 | ESPESADOR DE CONCENTRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3862 | 22.7724 | 34.1586 | 11.3862 | 0 | 148.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0212 | FILTRO DE CONCENTRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5235 | 0 | 0 | 172.6173 | 103.5704 | 207.1408 | -276.1877 | 310.7112 | 103.5704 | 34.5235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0213 | GENERADOR DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.14 | 14.76 | 22.14 | 7.38 | 0 | 81.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0214 | INSTRUMENTOS DE PLANTA (Incluye Manómetro) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.8624 | 0 | -1.0194e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0215 | MALLA DSM (ZARANDA ESTATICA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6067 | 0 | 43.0336 | -2.3888e-15 | 25.8202 | 86.0672 | 8.6067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0216 | TOLVA DE CONCENTRADO Y ACCESORIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.2544 | -113.679 | 125.047 | 0 | 22.7358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0217 | MUESTREADORES DE PULPAS MAYORES - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 15 | 0 | 30 | 97.5 | 0 | 2.0817e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0218 | PAQUETE DE REACTIVOS (06) PAQUETES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4547 | 112.9093 | 169.3639 | 56.4546 | 0 | 451.6372 | 169.3639 | 45.1637 | 67.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0219 | Pórticos y Estructuras para SS.EE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7178 | 3.4356 | 6.8711 | 0 | 18.8956 | 3.4356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0220 | SCRUBBER CONVENCIONALES (TAMBOR DE LAVADO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7822 | 45.5643 | 68.3465 | 22.7822 | 0 | 136.693 | 0 | 113.9108 | 45.5643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0221 | SEPARADOR MAGNETICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.689 | 0 | 17.126 | 0 | 8.563 | 85.6299 | 0 | 0 | 34.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0222 | SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO / ALTA PRESION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7629 | 5.5258 | 11.0517 | 0 | 0 | 0 | 13.8146 | 19.3404 | 2.7629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0223 | SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO / MEDIA PRESION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6736 | 19.3471 | 38.6943 | 0 | 0 | 19.3471 | 96.7357 | 0 | 9.6736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0224 | SISTEMA DE AUTOMATIZACION SCADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0745 | 0 | 66.4471 | 0 | 0 | 22.149 | 110.7452 | 11.0745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0225 | VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESION Y DE VENTEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.5984 | 71.1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0226 | SISTEMA DE CONTROL DE PROCESOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5747 | 0 | 364.5977 | 227.8736 | 273.4483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0227 | TANQUES DE AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.654 | 23.3079 | 34.9619 | 163.1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0228 | TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9116 | 25.9116 | 0 | 0 | 8.6372 | 0 | 112.2835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0229 | VÁLVULAS DE BOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7151 | 29.1453 | 48.5755 | 68.0057 | 0 | 38.8604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0300 | EQUIPOS SECUNDARIOS Y MENORES (15)
P0301 | BANCO DE CONDENSADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9992 | 14.9992 | 0 | 0 | 4.9997 | 0 | 0 | 57.9971 | 4.4998 | 0 | 0 | 0 | 2.4999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0302 | BOTONERAS, CAJA DE CONEXIONES, BALIZAS Y BOCINAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.162 | 46.9367 | 0 | 0 | 18.7747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0303 | CANALETA HDPE Y CAJONES DE ACERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3681 | 9.2631 | 92.6313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0304 | CCTV (CLOSE CIRCUIT TV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6961 | 117.2779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0305 | DUCHA LAVAOJOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0068 | 49.5102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0306 | ELECTROIMAN SUSPENDIDO (INC. CARRO DE TRASLACIÓN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1219 | 16.2438 | 40.6095 | 97.4628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0307 | FAJAS TRANSPORTADORAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9141 | 63.8282 | 191.4847 | 191.4847 | 95.7424 | 6.3828 | 57.4454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0308 | GRÚA PESCANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6499 | 21.6499 | 7.2166 | 14.4333 | 0 | 0 | 79.3831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0309 | Proyectores Tipo Led y Luminarias High Bay Tipo Led | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6087 | 28.8698 | 39.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0310 | Sala de de Control y Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.801 | 46.4077 | 0 | 63.8106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0311 | Sala de Operaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4384 | 60.4247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0312 | SISTEMA DE COMUNICACIONES (SERVIDOR DE DATOS + GAB. COMUN. + GAB. CCTV + VOZ IP)_EQUIPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2789 | 42.1859 | 105.4648 | -210.9297 | 0 | 0 | 0 | 21.093 | 400.7664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0313 | TABLEROS ELÉCTRICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.2728 | 119.9201 | -183.6957 | 0 | 0 | 9.2666 | 463.3275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0314 | TECLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.515 | 132.04 | -132.04 | 0 | 0 | 0 | 82.525 | 16.505 | 181.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0315 | VALVULAS DE CONTROL ON-OFF Y VALVULAS DE CONTROL PROPORCIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.8746 | 0 | 395.4985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0400 | EQUIPOS PARA RELAVERA B3 (3)
P0401 | BOMBAS VERTICALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7152 | 135.4304 | 0 | 225.7174 | 22.5717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0402 | BARCAZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9177 | 78.1962 | 15.6392 | 0 | 172.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0403 | SALA ELECTRICA PREFABRICADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.878e-15 | 70.3 | 0 | 17.575 | 0 | 52.725 | 17.575 | 193.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0500 | EQUIPOS MINA (4)
P0501 | CAMIÓN GRÚA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8571 | 77.1429 | 77.1429 | 57.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0502 | BOBCAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1653 | 42.9189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0503 | MONTA CARGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2857 | 25.7143 | 25.7143 | 19.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0504 | SISTEMA DE CARGUÍO Y TRASPORTE (AUGER PARA PEFORACIÓN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5714 | 31.4286 | 31.4286 | 23.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0600 | MATERIALES PRINCIPALES B2 (5)
P0601 | ESTRUCTURAS METALICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.1521 | 0 | 775.7603 | 0 | 930.9124 | 310.3041 | 101.1591 | 243.2784 | 49.6487 | 272.447 | 264.3791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0602 | COBERTURAS METALICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9434 | 0 | 27.8868 | 41.8301 | 0 | 0 | 27.8868 | 167.3206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0603 | SPOOLS, TUBERIAS, ACCESORIOS, GEOSINTETICOS Y OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.6277 | 428.0978 | -0.1317 | 491.9733 | 152.116 | 738.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0604 | MATERIALES ELECTRICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.6144 | 122.0502 | 122.0502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0605 | CONCRETO ESTRUCTURAL (INC. SOLADO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2058 | 72.9812 | 346.4529 | 428.4854 | 155.7174 | -189.5016 | 302.0124 | 0 | 497.6968 | 239.6318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0606 | CONCRETO PARA MEJORAMIENTO (F'c=100kg/cm2 + 30%PG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.5227 | 261.9655 | 302.6539 | 41.9568 | 48.1857 | -0.02445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0700 | MATERIALES PRINCIPALES B3 (6)
P0701 | ESTRUCTURAS METALICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.958 | 49.986 | 24.993 | 274.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0702 | VÁLVULAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.022 | 0 | 18.6327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0703 | INSTRUMENTACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2337 | 61.4412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0704 | TUBERÍAS (INC. ACCESORIOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642.1267 | 0 | 33.7961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0705 | MATERIALES ELECTRICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0706 | MATERIALES CIVILES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6701 | 0 | 42.0312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1000 | GESTIÓN DE PROCURA Y CONTRATOS
P1100 | GESTIÓN DE PROCURA (ADQUISICIÓN DE EQUIPOS)
P1101 | G. EQUIPOS PRINCIPALES | 1.8941 | 0 | 0.44136 | 8.4725 | 19.434 | 44.5289 | 15.3791 | 20.9053 | 7.7542 | 15.1528 | 5.6823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1102 | G. EQUIPOS COMPLEMENTARIOS | 0 | 0 | 0 | 1.2652 | 5.4036 | 10.4741 | 13.3051 | 11.6854 | 14.1493 | 79.2829 | 38.0449 | 12.1407 | 31.9444 | 11.6763 | 15.0855 | 1.4481 | 5.0947 | 0 | 2.5601 | 1.7386 | 0.71588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1103 | G. EQUIPOS SECUNDARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17134 | 9.0967 | 16.4246 | 10.6323 | 20.6261 | 28.9725 | 8.6315 | 34.8055 | 16.475 | 5.0272 | 20.1961 | 1.7456 | 0.53163 | 0.43781 | 0.43781 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1104 | G. EQUIPOS B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3953 | 5.2399 | 2.9153 | 12.8352 | 20.1352 | 1.4521 | 10.2115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1105 | G. COMPRA DE MATERIALES (B2 Y B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9263 | 4.6175 | 32.2095 | 1.8321 | 0.68315 | 0.074557 | 0.13047 | 0.074557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1200 | GESTIÓN DE CONTRATOS
P1201 | G. CONTRATO OBRAS TEMPRANAS | 0 | 0 | 6.9822 | 9.3096 | 9.3096 | 11.637 | 9.3096 | 6.9822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1202 | G. CONTRATO CC 401 PLANTA B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2355 | 15.2944 | 12.2355 | 12.2355 | 12.2355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1203 | G. CONTRATO RELAVERA B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8535 | 14.8535 | 3.2659 | 0 | 20.0203 | 5.8883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1204 | G. CONTRATO PLANTA DE PELETIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4314 | 12.0836 | 7.2502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1205 | G. CONTRATO FABRICACIÓN ESTRUCTURAS METÁLICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6472 | 19.118 | 15.2944 | 11.4708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1206 | G. CONTRATO PERFORACIÓN DE POZOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.353 | 26.7652 | 10.7061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1207 | G. CONTRATO SISTEMA DE DESAGUADO B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0148 | 20.0739 | 16.0591 | 8.0296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1208 | G. CONTRATO SISTEMA CONTRAINCENDIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4119 | 8.4119 | 8.4119 | 8.4119 | 10.5149 | 8.4119 | 6.3089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1209 | G. CONTRATO SISTEMA DE CONTROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8473 | 32.1182 | 19.2709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1210 | G. CONTRATOS MISCELÁNEOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.506 | 9.1766 | 7.3413 | 7.3413 | 1.8372 | 28.5852 | 0 | 0 | 0 | 3.7097 | 0.74193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | CONSTRUCCIÓN
C0000 | OBRAS TEMPRANAS
C0100 | REUBICACIÓN DE ALMACENES Y TALLERES
C0101 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | 0 | 0 | 6.6835 | 26.7341 | 26.7341 | 33.4176 | 20.0506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C0102 | TALLERES | 0 | 0 | 33.5868 | 134.3471 | 134.3471 | 167.9338 | 100.7603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C0103 | ALMACENES | 0 | 0 | 1.4223 | 5.6892 | 5.6892 | 7.1115 | 4.2669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C0104 | OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C0105 | OBRAS MISCELÁNEAS (PARADERO, GARZA, ZANJAS DE LAVADO, ALMACÉN DE COMPONENTES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7957 | 47.5915 | 47.5915 | 47.5915 | 42.8276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C0200 | CAMPAMENTO CUMANI, HOTEL Y FACILIDADES
C0201 | AMPLIACIÓN HOTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.2678 | 300.8103 | 137.6733 | 62.2789 | 34.3608 | 16.7969 | 11.1212 | 6.5193 | 0 | 0.1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C0202 | OFICINAS EPCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.968 | 273.1119 | 151.9927 | 56.5405 | 165.2372 | 97.0963 | 3.0143 | 0.45671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C0203 | CAMPAMENTO CUMANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.3765 | 297.7203 | 185.8337 | 236.9467 | 306.5026 | 268.9143 | 127.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C0204 | ESTACIONAMIENTO, MÓDULO SALA REUNIONES, SALA DE CAMBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C0205 | EQUIPAMIENTO COMEDOR CUMANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5942 | 115.4426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C0206 | GARITA DE CONTROL Y SALA DE HSEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.4011 | 0 | 0 | 101.549 | 0 | 15.6229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C0300 | REUBICACIÓN LÍNEAS 22 KV Y PARARRAYOS
C0301 | REUBICACIÓN LÍNEA 10KV/ACOMETIDAS LÍNEA ELECTRO PUNO 22.9KV/SISTEMA PARARRAYOS TEMPORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.8012 | 181.3354 | 145.0683 | 72.5341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C0400 | TRASLADO CAMPAMENTO BARBASTRO
C0401 | CAMPAMENTO DE AVANZADA | 0 | 0 | 134.8861 | 142.4674 | 134.4281 | 58.1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1000 | OBRAS COMPLEMENTARIAS
C1100 | ACCESOS
C1101 | ACCESO A SUMINISTRO DE AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0229 | 156.5489 | 42.7738 | 11.4015 | 9.3894 | 9.3894 | 1.6767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1102 | ACCESO A REPULPADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.182 | 36.5147 | 145.8282 | 11.702 | -3.0992e-15 | 8.5318 | 7.0262 | 7.0262 | 2.5093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1103 | ACCESOS INTERNOS (EXCEPTO AL B4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.629 | 0 | 11.8692 | 41.1491 | 51.6079 | 4.7733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1200 | CANALIZACIONES
C1201 | CANALIZACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52216 | 14.9461 | 26.2391 | 20.0226 | 5.5937 | 35.1086 | 19.0754 | 56.5684 | 216.5496 | 156.3811 | 62.9302 | 208.2782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1300 | EDIFICACIONES
C1301 | OFICINAS Y ESTACIONAMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2771 | 52.9304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1302 | SALA DE CAMBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1303 | NUEVOS ALCANCES (LABORATORIOS, ALMACENES, ADECUACIÓN DE TALLER, ETC.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.0579 | 720.1001 | 545.0001 | 217.3419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1400 | SUMINISTRO DE AGUA
C1401 | PLATAFORMADO SUMINISTRO DE AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.779 | 55.974 | 14.8589 | 0 | 5.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1402 | AGUA POTABLE (PARA CONSUMO Y PARA SELLOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.7653 | 81.8176 | 292.8729 | 252.122 | 252.2546 | 91.1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1403 | AGUA FRESCA (PARA PROCESO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.0567 | 159.3048 | 36.854 | 1210.572 | 535.4657 | 214.4761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1500 | SERVICIOS GENERALES
C1501 | COMUNICACIONES & IT (RED DE COMUNICACIONES DE PLANTA, RED ADMINISTRATIVA, RED CCTV Y LÍNEA DE FIBRA ÓPTICA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5471 | 44.9503 | 11.4019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1502 | SISTEMA DE AIRE DE PLANTA (AIRE DE PROCESO Y AIRE DE INSTRUMENTACIÓN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8165 | 0.88352 | 18.2348 | 0.67454 | 53.7846 | 90.6854 | 75.3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1503 | MOVILIZACIÓN Y FACILIDADES TEMPORALES (INC. TOPOGRAFÍA, MANTEMIENTO DE ACCESOS Y TRASLADO DE MATERIALES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9786 | 151.9144 | 151.9144 | 189.893 | 151.9144 | 189.8626 | 721.6238 | 0 | 123.8207 | 101.9699 | 101.9699 | 101.9699 | 101.9699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2000 | SS.EE. + LÍNEA DE TRANSMISIÓN
C2100 | AMPLIACIÓN DE SS.EE.
C2101 | SS.EE. DE ALTO VOLTAJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0408 | 71.0848 | 183.1074 | 134.8901 | 301.3922 | 255.7539 | 366.8967 | 422.5742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2200 | LÍNEA ELÉCTRICA 10KV (INC. SINERGIA)
C2201 | LÍNEA DE TRANSMISIÓN 10KV (SS.EE.@B3) | 0 | 0 | 122.088 | 122.088 | 122.088 | 152.61 | 122.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2202 | LÍNEA DE TRANSMISIÓN 10KV (DERIVADAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4145 | 50.2965 | 151.5935 | 124.8417 | 53.5036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3000 | PLANTA CONCENTRADORA
C3100 | PLATAFORMADOS
C3101 | DESVÍO TEMPORAL CANALES (CANALIZACIONES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6835 | 26.5215 | 47.1494 | 94.2987 | 117.8734 | 5.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3102 | PLATAFORMAS OFICINAS CONTRATISTAS B2 (INC. PLANTA DE CONCRETO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.6936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3103 | MANEJO DE AGUAS EN CANTERA CUMANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.661 | 152.6471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3104 | MOVIMIENTO DE TIERRA MASIVO EN PLANTA (CORTE Y RELLENO ETAPA I HASTA NIVEL DE CIMENTACIÓN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6949 | 25.9391 | 440.9951 | 0 | 6.5987 | -189.8565 | 274.4815 | -2.4099e-14 | 132.2434 | 0 | 155.913 | 297.6522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3105 | PRE-STREEPING (ZONA PREPARACIÓN DE ALIMENTACIÓN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5645 | 149.1718 | 130.3457 | 131.2331 | 9.2786 | 0 | 6.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3106 | MOVIMIENTO DE TIERRA MASIVO EN SISTEMA DE REPULPADO (CORTE Y RELLENO ETAPA I HASTA NIVEL FINAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.2456 | 308.8364 | 309.7258 | 291.6295 | 243.1338 | 0 | 122.7839 | 101.1162 | 101.1162 | 57.7807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3107 | MEJORAMIENTO DE FUNDACIONES (GRAVIMETRÍA, FLOTACIÓN Y MOLIENDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.4724 | 584.3779 | 612.221 | 74.5082 | 85.5696 | -0.010108 | -0.075051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3200 | PREPARACIÓN DE ALIMENTACIÓN
C3201 | PREPARACIÓN DE PULPA (SISTEMA DE REPULPADO, SISTEMA DE BOMBEO Y TRANSPORTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13494 | 24.5596 | 143.9842 | 112.3662 | 401.967 | 480.6327 | 178.1156 | 7.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3202 | ALMACENAMIENTO (TANQUES, SISTEMA DE BOMBEO Y TRANSPORTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35759 | 7.867 | 85.3848 | 77.2214 | 102.7386 | 32.9208 | 90.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3300 | PLANTA CONCENTRADORA
C3301 | CONCENTRACIÓN GRAVIMÉTRICA (GRAVIMETRÍA GRUESA, MEDIA, FINA Y ULTRA FINA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.7201 | 743.5408 | 394.3927 | 518.9717 | 1269.6733 | 148.2238 | 497.4207 | 1768.3323 | 641.8147 | 123.7818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3302 | MOLIENDA (CLASIFICACIÓN PARA PROCESOS Y CLASIFICACIÓN PARA MOLIENDA PRIMARIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2501 | 57.5584 | 82.7221 | 136.3758 | 177.9837 | 286.5393 | 465.2965 | 207.4653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3303 | REMOLIENDA (CLASIFICACIÓN Y REMOLIENDA PRE CONCENTRADOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9683 | 32.4586 | 0 | 88.4413 | 162.9031 | 39.5846 | 39.9687 | 28.471 | 21.1578 | 184.7707 | 39.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3304 | FLOTACIÓN (DE SULFUROS GRUESOS, SULFUROS FINOS Y DE ESTAÑO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.569 | 82.5778 | 313.9341 | 241.2336 | 281.329 | 122.6581 | 406.3859 | 286.9588 | 256.8374 | 65.5627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3305 | ÁREA DE MANEJO DE CONCENTRADOS (ESPESADO, FILTRADO, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1214 | 0 | 0 | 199.0848 | 300.4539 | 249.4323 | 366.7281 | 98.1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3306 | ÁREA DE MANEJO DE RELAVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8046 | 28.3923 | 84.5435 | 153.2486 | 11.2131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3307 | REACTIVOS DEL CONCENTRADOR (ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y DOSIFICACIÓN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8786 | -0.39195 | 10.7604 | 35.0421 | 48.2094 | 86.4182 | 70.4047 | 112.5219 | 340.9418 | 2.1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3400 | SUBESTACIONES Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
C3401 | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA DE BAJO VOLTAJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8838 | 0 | 0 | 0 | 619.9488 | 412.3862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3402 | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA DE MEDIO VOLTAJE (SALAS ELÉCTRICAS Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN MT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.7031 | 273.7575 | 272.5305 | 598.3269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3403 | SISTEMA DE PARARRAYOS Y PUESTA A TIERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1504 | 6.1842 | 74.0994 | 68.4923 | 49.8608 | 70.2912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C4000 | COMPONENTE B3 Y CANAL DEFINITIVO
C4100 | SISTEMA DE BOMBEO Y TRANSPORTE DE RELAVES B3
C4101 | SUBESTACION Y LINEA DE TRANSMISION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.114 | 134.3228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C4102 | RECUPERACION DE AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.6415 | 477.6193 | 682.2946 | 56.2426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C4103 | TRANSPORTE DE RELAVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3925 | 332.7797 | 352.3898 | 519.9686 | 446.98 | 54.3992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C4200 | CANAL DEFINITIVO
C4201 | CANAL DEFINITIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.8331 | 91.2775 | 65.4929 | 196.2834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.477 | 662.5259 | 442.5997 | 1110.2845 | 1908.7257 | 78.4203 | 0
C4202 | POZA ATENUACION N 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.5297 | 309.2423 | 235.8087 | 197.0443 | 42.8426 | 0 | 0
C4203 | DERIVACION TEMPORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8445 | 104.3309 | 0
C5000 | MINA (DEPÓSITO B2)
C5100 | MINA SUPERFICIAL
C5101 | SISTEMA DE LAVADO DE LLANTAS DE CAMIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.144 | 56.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C5200 | MANEJO DE AGUA Y DRENAJE DE MINA
C5201 | PERFORACIÓN DE POZOS DE DESAGUADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.8523 | 253.2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C5202 | SISTEMA DE WELL POINT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 80.5 | 86.8 | 12.355 | 166.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C5203 | SISTEMA DE DESAGUADO DE MINA (INST. DE TUBERÍAS Y BOMBAS/ SISTEMA ELECTRICO ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 273 | 611 | 351.91 | 51.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C5204 | OPERACIÓN DE SISTEMA DE DESAGUADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2365 | 17.2365 | 21.5456 | 17.2365 | 40.6824 | 32.585 | 32.55 | 40.6401 | 33.4683 | 33.4683 | 33.4683 | 29.8825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C5205 | ALIMENTADORES 440V SISTEMA DE DESAGUADO B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5315 | 110.6783 | 130.2098 | 374.2845 | 16.3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C6000 | PLANTA PISCO
C6100 | ACONDICIONAMIENTO PLANTA PELETIZADO
C6101 | ACONDICIONAMIENTO PLANTA PELETIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.9014 | 216.9014 | 263.3803 | 216.9014 | 185.9155 | 0 | 0 | 0
C7000 | SISTEMA CONTRAINCENDIOS
C7100 | INSTALACIONES PARA SISTEMA ACI
C7101 | SISTEMA CONTRAINCENDIOS (CON APORTE DE MINSUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.4569 | 86.7332 | 100.1291 | 280.3614 | 280.3614 | 280.3614 | 180.2323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C8000 | SISTEMA DE CONTROL
C8100 | SISTEMA DE CONTROL DE PLANTA
C8101 | SISTEMA DE CONTROL DE PLANTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4874 | 34.8233 | 34.8233 | 9.9495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C9000 | COMISIONADO
C9100 | PRECOM-COMISIONADO 1
C9101 | PRE-COMISIONADO 1 (PLANTA B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.566 | 434.616 | 434.616 | 434.616 | 434.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C9102 | COMISIONADO 1 (PLANTA B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0281 | 92.4786 | 92.4786 | 115.5983 | 72.6618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C9103 | PRE-COMISIONADO 1 (RELAVERA B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2539 | 72.2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C9104 | COMISIONADO 1 (RELAVERA B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C9200 | COMISIONADO 2
C9201 | COMISIONADO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.3159 | 840.4569 | 494.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
C9300 | COMISIONADO 3
C9301 | COMISIONADO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6282 | 226.1986 | 282.7483 | 177.7275 | 0
M | MANAGEMENT
M0000 | CONSTRUCTION MANAGEMENT - CM
M0100 | CONSTRUCTION MANAGEMENT - CM
M0101 | GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN | 0 | 0 | 19.0624 | 19.0624 | 19.0624 | 19.0624 | 19.0624 | 19.0624 | 91.4994 | 91.4994 | 91.4994 | 114.3742 | 91.4994 | 91.4994 | 114.3742 | 133.9114 | 203.0259 | 140.2763 | 156.025 | 196.8603 | 149.8945 | 160.281 | 151.5075 | 70.8742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0102 | SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN | 0 | 0 | 14.8199 | 14.8199 | 14.8199 | 14.8199 | 14.8199 | 14.8199 | 71.1353 | 71.1353 | 71.1353 | 88.9191 | 71.1353 | 71.1353 | 88.9191 | 72.0601 | 149.8337 | 119.9274 | 122.7829 | 164.7238 | 126.5975 | 132.5046 | 120.9737 | 49.9795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0103 | CONTRATOS Y PROCURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8485 | 23.8485 | 23.8485 | 57.2365 | 57.2365 | 57.2365 | 71.5456 | 57.2365 | 57.2365 | 71.5456 | 106.0197 | 131.5946 | 92.4317 | 103.6574 | 125.0613 | 89.5045 | 85.1023 | 73.3534 | 45.6701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0104 | CONTROL DE PROYECTOS | 8.8243 | 8.8243 | 8.8243 | 8.8243 | 8.8243 | 8.8243 | 8.8243 | 8.8243 | 64.3657 | 56.4757 | 56.4757 | 62.7046 | 56.4757 | 56.4757 | 70.5946 | 89.2121 | 125.396 | 94.5743 | 96.5797 | 124.1536 | 98.9774 | 102.901 | 76.2862 | 32.9844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0105 | SERVICIOS Y ADMINISTRACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0078 | 12.0078 | 19.2125 | 19.2125 | 19.2125 | 24.0157 | 19.2125 | 19.2125 | 24.0157 | 29.05 | 44.5917 | 29.9438 | 35.0335 | 42.3466 | 32.0363 | 34.7283 | 31.1862 | 7.2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0106 | INGENIERÍA DE CAMPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6736 | 70.3189 | 38.9389 | 38.9389 | 17.2936 | 38.9389 | 38.9389 | 48.6736 | 73.6041 | 111.4555 | 67.904 | 63.4682 | 90.5844 | 70.9339 | 57.7246 | 35.0552 | 9.1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0107 | ASEGURAMIENTO DE CALIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8728 | 29.4982 | 29.4982 | 29.4982 | 36.8728 | 29.4982 | 29.4982 | 36.8728 | 46.3251 | 75.1851 | 48.6357 | 56.134 | 71.8065 | 52.4284 | 56.9623 | 31.8253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0108 | SEGURIDAD (HSE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1394 | 31.1394 | 99.453 | 49.823 | 49.823 | 12.6487 | 49.823 | 49.823 | 62.2787 | 81.7718 | 102.0435 | 87.3956 | 80.6602 | 104.3722 | 89.4882 | 89.8151 | 76.1808 | 30.2622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0109 | PRE Y COMISIONAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9636 | 28.7709 | 28.7709 | 28.7709 | 35.9636 | 28.7709 | 28.7709 | 35.9636 | 35.8102 | 37.1181 | 18.8082 | 21.4239 | 72.5518 | 55.3953 | 61.3133 | 56.8993 | 69.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1000 | COSTO DEL PROPIETARIO
M1100 | EQUIPO DEL PROYECTO B2
M1101 | PLANILLA EQUIPO B2 | 0 | 0 | 0 | 20.8352 | 146.6249 | 141.2168 | 140.8307 | 153.4429 | 181.0716 | 183.3086 | 109.9725 | 133.5856 | 220.0492 | 206.3981 | 75.1156 | 200.4642 | 187.2237 | 187.2237 | 187.2237 | 187.2237 | 187.2237 | 187.2237 | 187.2237 | 187.2237 | 187.2237 | 292.7392 | 382.731 | 382.731 | 375.9109 | 314.4256 | 0
M1102 | GESTIÓN SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 11 | 49.245 | 1.787 | 1.718 | 0 | 15.915 | 15.075 | 26.495 | 26.915 | 30.487 | 78.915 | 53.855 | 16.475 | 16.055 | 16.055 | 16.055 | 16.055 | 14.11 | 13.628 | 6.16 | 0
M1103 | PERMISOS Y MEDIO AMBIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.91 | 2.0355 | 20.0426 | 13.0094 | 2.4528 | 0 | 47.7368 | 0 | 0 | 48.7225 | 48.88 | 56.8325 | 64.522 | 94.8125 | 123.4625 | 143.6165 | 86.9015 | 85.1915 | 75.3965 | 38.118 | 100.76 | 47.47 | 50 | 30 | 0
M1104 | ADMINISTRACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0.892 | 0 | 3.123 | 6.9774 | 7.9116 | 0 | 7.3973 | 17.4385 | 3.0541 | 19.7385 | 7.4385 | 18.5118 | 2.4385 | 2.4385 | 2.4385 | 2.4034 | 7.9034 | 2.4034 | 2.4034 | 2.3683 | 2.3508 | 0
M1105 | INFRAESTRUCTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 8.9922 | 4.5644 | 39.0424 | 86.3198 | 7.3201 | 3.8009 | 13.5601 | 0.03077 | 28.9737 | 0 | 72.5393 | 93.0135 | 77.9013 | 73.8163 | 73.8163 | 73.8163 | 73.8163 | 93.8163 | 73.8163 | 73.8163 | 73.8163 | 73.8163 | 63.9843 | 62.3787 | 73.8456 | 45.3821
M1106 | CONSULTORES | 0 | 0 | 50.321 | 14.9 | 0 | 5.2585 | 0.74514 | 0 | 0.01814 | 0 | 0.36923 | 0 | 6.8196 | 0 | 0 | 90 | 75 | 75 | 70 | 90 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1107 | GASTOS GENERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8642 | 12.3919 | 0.0001 | 10.9251 | 18.6701 | 13.732 | 18.5699 | 22.7236 | 55.9992 | 0 | 0 | 32.3889 | 32.1046 | 32.8889 | 63.0636 | 48.4166 | 48.4166 | 48.4166 | 45.6236 | 44.1536 | 43.2716 | 56.3606 | 41.3606 | 69.4904 | 67.2286 | 36.4679 | 0
M1108 | SEGUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91739 | 2.4985 | 0 | 0.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.9865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1200 | PRE - OPERACIONES B2
M1201 | GERENCIA | 0 | 0 | 0 | 3.3565 | 3.3565 | 2.0078 | 2.0078 | 1.8943 | 2.6292 | 3.2135 | 6.2462 | 0.00781 | 3.8567 | 3.1282 | 0 | 10.387 | 14.4886 | 16.2164 | 18.6374 | 30.8652 | 28.6922 | 25.7533 | 22.6963 | 25.7924 | 24.5141 | 28.8961 | 51.926 | 53.4254 | 55.9352 | 63.049 | 66.4608
M1202 | OPERACIÓN DE PLANTA | 0 | 0 | 0 | 21.1334 | 21.1334 | 12.642 | 12.642 | 11.9268 | 16.6021 | 20.2332 | 39.3282 | 0.00148 | 24.2828 | 19.6957 | 0 | 65.3993 | 91.2245 | 102.1034 | 117.3465 | 194.336 | 180.654 | 162.1499 | 142.9023 | 162.3963 | 154.3479 | 181.9382 | 326.9413 | 336.382 | 352.1843 | 396.9744 | 418.4563
M1203 | OPERACIONES MINA | 0 | 0 | 0 | 7.5859 | 7.5859 | 4.5379 | 4.5379 | 4.2812 | 5.9242 | 7.2628 | 14.117 | 0.03566 | 8.7164 | 7.0699 | 0 | 23.4753 | 32.7454 | 36.6504 | 42.122 | 69.7576 | 64.8464 | 58.2043 | 51.2953 | 58.2927 | 55.4037 | 65.3074 | 117.3568 | 120.7455 | 126.4178 | 142.4954 | 150.2064
M1204 | MANTENIMIENTO MINA | 0 | 0 | 0 | 0.36493 | 0.36493 | 0.2183 | 0.2183 | 0.20595 | 1.1437 | 0.34938 | 0.67911 | -0.85698 | 0.41931 | 0.3401 | 0 | 1.1293 | 1.5753 | 1.7631 | 2.0263 | 3.3558 | 3.1195 | 2.8 | 2.4676 | 2.8042 | 2.6652 | 3.1417 | 5.6456 | 5.8086 | 6.0815 | 6.8549 | 7.2258
M1205 | MANTENIMIENTO PLANTA | 0 | 0 | 0 | 10.0332 | 10.0332 | 6.0019 | 6.0019 | 5.6623 | 7.8741 | 9.6059 | 18.6713 | 0.00853 | 11.5284 | 9.3507 | 0 | 31.0488 | 43.3094 | 48.4743 | 55.711 | 92.2623 | 85.7667 | 76.9818 | 67.8438 | 77.0987 | 73.2777 | 86.3764 | 155.2176 | 159.6996 | 167.2018 | 188.4662 | 198.6649
M1206 | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0.1172 | 0.1172 | 0.07011 | 0.07011 | 0.06614 | 0.36731 | 0.11221 | 0.2181 | -0.27523 | 0.13467 | 0.10923 | 0 | 0.36269 | 0.50591 | 0.56624 | 0.65077 | 1.0777 | 1.0019 | 0.89924 | 0.7925 | 0.90061 | 0.85597 | 1.009 | 1.8131 | 1.8655 | 1.9531 | 2.2015 | 2.3207
M1207 | ÁREAS DE APOYO | 0 | 0 | 0 | 2.761 | 2.761 | 1.6516 | 1.6516 | 1.5582 | 2.1529 | 2.6434 | 5.138 | 0.01626 | 3.1724 | 2.5732 | 0 | 8.5441 | 11.9181 | 13.3393 | 15.3308 | 25.3891 | 23.6016 | 21.1842 | 18.6695 | 21.2163 | 20.1649 | 23.7694 | 42.7134 | 43.9468 | 46.0113 | 51.8629 | 54.6694
M1208 | G&A | 0 | 0 | 0 | 13.3606 | 13.3606 | 7.9924 | 7.9924 | 7.5402 | 10.4924 | 12.7916 | 24.8635 | 0.00453 | 15.3517 | 12.4518 | 0 | 41.3459 | 57.6727 | 64.5504 | 74.1872 | 122.8605 | 114.2106 | 102.5122 | 90.3438 | 102.668 | 97.5797 | 115.0225 | 206.6944 | 212.6628 | 222.6532 | 250.9698 | 264.5507
M1300 | EQUIPO DEL PROYECTO B3
M1301 | PLANILLA EQUIPO B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
M2000 | FLETES Y REPUESTOS
M2100 | FLETES DE B2 Y B3
M2101 | FLETES DE B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.576 | 87.8641 | 146.4401 | 406.7806 | 586.061 | 713.6364 | 656.8453 | 341.2228 | 151.1657 | 156.1006 | 114.8314 | 135.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M2102 | FLETES DE B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4576 | 71.4576 | 71.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M2200 | REPUESTOS PARA EQUIPOS DE B2 Y B3
M2201 | REPUESTOS - EQUIPOS DE B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.007 | 7.5105 | 9.2171 | 63.2957 | 78.835 | 127.4157 | 129.1278 | 131.2705 | 151.9767 | 261.3951 | 401.6283 | 413.2334 | 344.1697 | 160.6268 | 0 | 0
M2202 | REPUESTOS - EQUIPOS DE B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7288 | 35.7288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B227: Jose Luis Hurtado Martell: Operación 1 Etapa
Note on B228: Jose Luis Hurtado Martell: Operación 2 Etapa

## EV
FASE | DESCRIPCION | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
E0000 | PLANTA CONCENTRADORA (AMEC + CAMPAÑA GEOTÉCNICA)
E0100 | INGENIERÍA (AMEC Y OTROS)
E0101 | TUBERÍAS | 0 | 15.89 | 18.2735 | 31.4092 | 49.7092 | 51.7847 | 50.4323 | 112.9865 | 72.6018 | 122.9692 | 62.2949 | 134.6374 | 42.1669 | 0 | 67.2147 | 85.4617 | -4.7687 | 0 | 5.2425e-06 | -0.00027524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E0102 | CSA | 0 | 28.0012 | 32.1805 | 55.3524 | 87.6258 | 87.6022 | 77.404 | 173.2214 | 111.3891 | 188.5658 | 95.59 | 99.7955 | 72.7439 | 133.3259 | 198.8297 | 178.92 | -19.5588 | 0 | 7.5622e-07 | -7.5622e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E0103 | MECÁNICA | 0 | 21.6159 | 24.8583 | 42.7274 | 67.6216 | 70.5332 | 68.8698 | 154.0532 | 99.0279 | 167.8096 | 85.0071 | 93.3221 | 145.6046 | 0 | 138.1562 | 68.126 | -5.2525 | 0 | -5.5664e-06 | 5.5664e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E0104 | ELECTRICIDAD | 0 | 14.0964 | 16.2038 | 27.865 | 44.1156 | 45.6512 | 43.7313 | 98.0086 | 62.9892 | 106.6632 | 54.048 | 56.3979 | 41.2095 | 0 | 157.0114 | 45.2396 | -5.9215 | 0 | -8.6921e-06 | 8.6921e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E0105 | INSTRUMENTACIÓN | 0 | 12.424 | 14.3115 | 24.5785 | 38.9107 | 39.5716 | 36.5024 | 81.6863 | 52.4945 | 88.9461 | 45.0315 | 47.0115 | 44.7777 | 0 | 143.0783 | 82.6749 | -36.9029 | 0 | 5.3095e-06 | -5.3095e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E0106 | PROCESOS | 0 | 2.475 | 2.8479 | 4.8914 | 7.7466 | 12.0044 | 20.0261 | 44.8395 | 28.8132 | -10.6663 | 0 | 13.0621 | 0 | 0 | 0 | 12.5064 | -12.5064 | 0 | 8.5758e-06 | -8.5758e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E0107 | HIDRÁULICA | 0 | 1.1707 | 1.3499 | 2.3175 | 3.6674 | 4.3484 | 5.3399 | 11.964 | 7.6873 | 13.0212 | 6.6002 | 2.2638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4024e-06 | -1.4024e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E0108 | GEOTECNIA | 0 | 3.8626 | 4.4425 | 7.6406 | 12.0944 | 11.6361 | 9.3165 | 20.8519 | 13.3959 | 22.6987 | 11.5078 | 12.004 | 8.7652 | 0 | 39.5902 | 36.5985 | -20.2812 | 0 | -5.4421e-06 | -4.5579e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E0200 | CAMPAÑA GEOTÉCNICA B2
E0201 | CAMPAÑA GEOTÉCNICA B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5455 | 86.1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E0300 | OTROS (OTRAS INGENIERÍAS PARA PLANTA)
E0301 | OTRAS INGENIERÍAS PARA PLANTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.704 | 165.856 | 81.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E1000 | INGENIERÍA COMPONENTE B3 Y CANAL DEFINITIVO
E1100 | INGENIERÍA SISTEMA DE BOMBEO Y TRANSPORTE DE RELAVES B3
E1101 | INGENIERIA B3 INICIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6654 | 0 | 0 | 151.9732 | 27.0886 | 0 | 2.7273e-06 | -2.7273e-06 | 0 | 16.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E1102 | TALLER DE INGENIERIA DE VALOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E1103 | DESARROLLO DE INGENIERIA DE VALOR + BASICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.52 | 0 | 0 | 11.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E1104 | DESARROLLLO DE INGENEIRIA DETALLE SISTEMA BOMBEO B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | -0.00083333 | 0 | 0 | -3.5279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E1200 | INGENIERÍA CANAL DEFINITIVO (INC. INGENIERÍA B4 + ESTUDIOS)
E1201 | IGENIERÍA DE DETALLE CANAL DEFINITIVO | 0 | 0 | 64.5813 | 260.5213 | 286.7382 | 139.9907 | 199.7876 | 79.0632 | 203.2483 | 318.5155 | 29.5489 | 63.6232 | 6.9214 | 0 | 0 | 235.8938 | 128.9016 | 0 | 1.4745e-07 | 9.9853e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E1202 | OPTIMIZACIÓN DE LA INGENIERÍA CANAL DEFINITIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.5 | 0 | 569 | 507.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E2000 | AMPLIACIÓN SS.EE. 138/10KV" (PROMOTORA)
E2100 | SUBESTACIÓN DE ALTO VOLTAJE
E2101 | ESTUDIOS Y TRABAJOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3855 | 0 | 2.5435 | 0 | 0 | 0 | 11.8197 | 0 | -4.1319e-06 | 4.1319e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E2102 | INGENIERÍA DE DETALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5708 | 16.6621 | 22.1181 | 17.088 | 14.5527 | 14.4209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5081 | -13.5081 | 0 | -6.1326e-08 | 6.1326e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E2103 | ESTUDIO DE OPERATIVIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1393 | 0 | 4.1932e-06 | -4.1932e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E3000 | SISTEMA DE DESAGÜADO DEPOSITO B2 (AMPHOS 21)
E3100 | INGENIERÍA DE SISTEMA DE DESAGÜADO DEPOSITO B2 (AMPHOS 21)
E3101 | SISTEMA DE DESAGUADO DE POZOS | 0 | 0 | 37.5851 | 17.7906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0677 | 3.4849 | 0 | 13.3299 | 5.9941 | 0 | 0 | 0 | 0.87124 | 0 | 2.1739e-06 | -2.1739e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E3102 | SISTEMA DE DRENAJE WELL POINT | 0 | 0 | 0 | 41.5318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1575 | 0 | 0 | 0 | 0.65343 | 0 | -8.6957e-07 | 8.6957e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E3103 | SISTEMA DE CAPTACIÓN Y COLECCIÓN | 0 | 0 | 0 | 1.0019 | 52.0665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5901 | -1e-05 | 1e-05 | -1e-05 | 0.83494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E3104 | SISTEMA DE TRANSVASE DEL DEPÓSITO B2 AL B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9067 | 1.1076 | 41.2835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7362 | 0 | 0 | 0 | 0.98014 | 0 | -1.3043e-06 | 1.3043e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E4000 | MINADO (HATCH)
E4100 | INGENIERÍA DE DETALLE DE MINADO
E4101 | INGENIERÍA DE DETALLE DE MINADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P | PROCURA
P0000 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS (76)
P0100 | EQUIPOS CRÍTICOS (14)
P0101 | CELDAS DE FLOTACION Y SOPLADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1533.8098 | 375.6939 | 172.0034 | 134.1686 | 0 | 4.025e-05 | -2.5e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0102 | CONCENTRADORES CENTRIFUGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2698.7661 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.3035 | 239.1661 | 0.00039875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0103 | CONCENTRADORES ESPIRALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.4447 | 0 | 25.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5e-06 | -10.4321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0104 | EQUIPOS PARA AMPLIACIÓN SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.79 | 0 | 0 | 309.3855 | -309.3855 | 0 | -2.25e-06 | 2.25e-06 | -98.0689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0105 | HIDROCICLONES CONVENCIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5e-06 | 0.000275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0106 | HIDROCICLONES DESLAMADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.3474 | 0 | 0 | 176.048 | 0 | -75.4491 | 150.8982 | 25.1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0107 | ISAMILL | 432.6702 | 649.2781 | 0 | 0 | 23.4613 | 464.3157 | 0 | 31.0999 | 805.8688 | 916.0824 | 2123.5215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.821 | 0 | 0 | 0 | -44.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0108 | MESAS VIBRATORIAS X 15 - MESAS GRAVIMETRICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.4427 | 1871.4046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0001091 | -17.289 | 0 | 0 | 0.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0109 | MOLINO DE BOLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0110 | SALAS ELECTRICAS + UPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1326.3375 | 1360.1877 | 724.2872 | -883.505 | 830.401 | 191.8306 | 0.00033 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0111 | SEPARADORES MULTRIGRAVIMÉTRICOS - SEPARADOR MAGNETICO (MAGNETO FIJO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.7676 | 1.0183 | 173.4305 | 13.1306 | 53.5941 | 4.25e-06 | -4.25e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0112 | TANQUES PRINCIPALES CON AGITACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931.7452 | 0 | 55.256 | 109.6668 | 1e-05 | 0 | 0 | 31.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0113 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.8203 | 0 | 254.9661 | -7.5767 | 0 | 1e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0114 | ZARANDAS DE FINOS (STACK SIZER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.9448 | 0 | 0 | 53.9862 | 0 | 0 | 5e-06 | 5e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0200 | EQUIPOS COMPLEMENTARIOS (29)
P0201 | ALMACENAMIENTO Y DOSIFICACION DE ACIDO SULFURICO (PAQUETE ACIDO SULFURICO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.792 | 34.9571 | 11.6749 | 0 | 1.75e-06 | -1.175e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0202 | BOMBAS SUMERGIBLES (DESAGUADO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7647 | 1.7252 | -1.7252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0203 | BOMBAS DE AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6177 | 29.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0204 | BOMBAS DE PROCESO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656.6854 | 844.2838 | 209.0307 | 190 | 30.8222 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0205 | BOMBAS MENORES O SUMIDERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0225 | 89.7263 | 38.4648 | -8.8956e-07 | 169.839 | 6.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0206 | BULK RECEPTION FEEDING SYSTEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.6549 | -1e-05 | -77.5964 | 181.0584 | 155.1929 | 5e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0207 | CAJONES DE BOMBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.8882 | 144.5362 | 103.2402 | 20.648 | 32.2799 | -1.4702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0208 | CAJONES DISTRIBUIDORES (falcon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0125 | 0 | 13.4388 | 38.2488 | 0 | 6.2025 | 1.0337 | 2.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0209 | CALDERERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3274 | 40.5457 | 89.2005 | 8.1091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0210 | EQUIPOS ADICIONALES PARA SS.EE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.3043 | 0 | 5e-06 | 5e-06 | -41.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0211 | ESPESADOR DE CONCENTRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.9636 | 39.7606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0212 | FILTRO DE CONCENTRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.6643 | 0 | 276.1877 | -276.1877 | 310.7112 | 103.5704 | 34.5235 | 0 | -15.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0213 | GENERADOR DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 14.76 | 14.76 | 22.14 | 7.38 | 0 | 81.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0214 | INSTRUMENTOS DE PLANTA (Incluye Manómetro) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4854 | 240.3769 | 0 | 25.3491 | 0.00033 | -81.2077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0215 | MALLA DSM (ZARANDA ESTATICA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6055 | 86.0942 | -34.4526 | 17.2134 | 86.0672 | 8.6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0216 | TOLVA DE CONCENTRADO Y ACCESORIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.6272 | -56.8395 | 164.8346 | -4.95e-06 | 22.7361 | -142.3187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0217 | MUESTREADORES DE PULPAS MAYORES - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 97.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0218 | PAQUETE DE REACTIVOS (06) PAQUETES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621.0012 | 282.2733 | 112.9093 | 45.1637 | 67.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0219 | Pórticos y Estructuras para SS.EE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3067 | 20.6133 | 3.4356 | 0 | 7.5e-07 | 0.00042925 | 0 | 0 | 15.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0220 | SCRUBBER CONVENCIONALES (TAMBOR DE LAVADO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.6038 | 68.3465 | 91.1286 | 45.5643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0221 | SEPARADOR MAGNETICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9519 | 0 | 7.1586 | 1.2673 | 85.6299 | 0 | 34.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0222 | SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO / ALTA PRESION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3404 | 0 | 0 | 13.8146 | 19.3404 | 2.7629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0223 | SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO / MEDIA PRESION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.715 | 0 | 19.3471 | 96.7357 | 4e-06 | 9.6736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0224 | SISTEMA DE AUTOMATIZACION SCADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8136 | 105.7629 | -37.0549 | 22.149 | 110.7452 | 11.0731 | 0 | -49.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0225 | VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESION Y DE VENTEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.5984 | 71.1496 | 2.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0226 | SISTEMA DE CONTROL DE PROCESOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.046 | 0 | 273.4483 | 0 | -2e-06 | 2e-06 | 0 | 4.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0227 | TANQUES DE AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0228 | TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.3719 | 0 | 86.3719 | 0 | 5e-06 | -0.000865 | 0 | 0 | 4.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0229 | VÁLVULAS DE BOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6109 | 31.8306 | 44.9944 | 68.0057 | 8.8e-06 | 29.1455 | 9.7151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0300 | EQUIPOS SECUNDARIOS Y MENORES (15)
P0301 | BANCO DE CONDENSADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9982 | 57.9971 | 98.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0302 | BOTONERAS, CAJA DE CONEXIONES, BALIZAS Y BOCINAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.162 | 46.9367 | -7.4231e-06 | -0.0011526 | -32.8552 | 51.6296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0303 | CANALETA HDPE Y CAJONES DE ACERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3681 | 14.841 | 98.2096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0304 | CCTV (CLOSE CIRCUIT TV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9135 | 48.3948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0305 | DUCHA LAVAOJOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.517 | -73.5721 | 73.5721 | 1.4377e-07 | -1.4377e-07 | -73.4127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0306 | ELECTROIMAN SUSPENDIDO (INC. CARRO DE TRASLACIÓN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1219 | 16.2438 | 40.6095 | 8.1219 | 12.995 | 19.4926 | 24.3657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0307 | FAJAS TRANSPORTADORAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.3988 | 63.8282 | 287.2271 | 6.3828 | 57.4454 | 0 | -91.594 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0308 | GRÚA PESCANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5165 | -37.974 | 52.4073 | -5e-06 | 4.5e-05 | 79.3832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0309 | Proyectores Tipo Led y Luminarias High Bay Tipo Led | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9624 | 149.1328 | 9.3208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0310 | Sala de de Control y Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5528 | 13.1055 | 39.3166 | 22.6859 | 54.4405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0311 | Sala de Operaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2241 | 28.4482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0312 | SISTEMA DE COMUNICACIONES (SERVIDOR DE DATOS + GAB. COMUN. + GAB. CCTV + VOZ IP)_EQUIPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6243 | 303.8708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0313 | TABLEROS ELÉCTRICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6538 | 355.9367 | -387.2956 | -6.6501 | 4.9087 | 33.1669 | 70.3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0314 | TECLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.515 | 0 | 0 | 99.03 | 0 | 82.525 | 9.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0315 | VALVULAS DE CONTROL ON-OFF Y VALVULAS DE CONTROL PROPORCIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.8746 | 0 | 395.5 | 0 | -59.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0400 | EQUIPOS PARA RELAVERA B3 (3)
P0401 | BOMBAS VERTICALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7152 | 135.4304 | 2.7346e-06 | -7.346e-07 | 225.7174 | 22.5717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0402 | BARCAZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9177 | 78.1962 | 31.6261 | 1.8446e-05 | 174.1556 | 17.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0403 | SALA ELECTRICA PREFABRICADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3 | 0 | 17.575 | 52.725 | 0 | 17.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0500 | EQUIPOS MINA (4)
P0501 | CAMIÓN GRÚA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0502 | BOBCAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0503 | MONTA CARGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0504 | SISTEMA DE CARGUÍO Y TRASPORTE (AUGER PARA PEFORACIÓN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0600 | MATERIALES PRINCIPALES B2 (5)
P0601 | ESTRUCTURAS METALICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1287.0675 | 514.8294 | 714.6697 | 156.4737 | 561.3299 | 165.8202 | 100.7647 | 34.6489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0602 | COBERTURAS METALICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7735 | 27.8868 | -1e-05 | 27.8868 | 167.3206 | -25.3773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0603 | SPOOLS, TUBERIAS, ACCESORIOS, GEOSINTETICOS Y OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.7494 | 279.1487 | 707.6691 | 152.1159 | 650.938 | 87.9112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0604 | MATERIALES ELECTRICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.9938 | 231.721 | 1.1743e-05 | -1.7426e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0605 | CONCRETO ESTRUCTURAL (INC. SOLADO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.7839 | 241.7037 | 201.8658 | 132.2245 | 249.5695 | 355.5715 | 94.8268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0606 | CONCRETO PARA MEJORAMIENTO (F'c=100kg/cm2 + 30%PG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085.1177 | -109.1817 | 199.3486 | -3.6112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0700 | MATERIALES PRINCIPALES B3 (6)
P0701 | ESTRUCTURAS METALICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.958 | 49.986 | 10.0517 | 169.4899 | 9.3331 | 77.8384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0702 | VÁLVULAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.022 | -1.5e-05 | 18.6327 | 0 | -47.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0703 | INSTRUMENTACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1038 | 34.2777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0704 | TUBERÍAS (INC. ACCESORIOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642.1266 | 2e-05 | 33.7961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0705 | MATERIALES ELECTRICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.2651 | -3.2e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0706 | MATERIALES CIVILES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6701 | 4.6702 | 4.08e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1000 | GESTIÓN DE PROCURA Y CONTRATOS
P1100 | GESTIÓN DE PROCURA (ADQUISICIÓN DE EQUIPOS)
P1101 | G. EQUIPOS PRINCIPALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4151 | 84.4848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7444 | 0 | 0 | -1.584e-06 | 1.584e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1102 | G. EQUIPOS COMPLEMENTARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.7914 | 66.6918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4188 | 4.9923 | 0.1024 | 2.5634 | 1.3825 | 0 | 1.0753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1103 | G. EQUIPOS SECUNDARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2561 | 27.3703 | 72.2485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9661 | 25.2233 | 0 | 1.7399 | 0.41893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1104 | G. EQUIPOS B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0854 | 0 | 28.7493 | 4.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.682 | 1.4837 | 8.7278 | -0.00060921 | -3.5066e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1105 | G. COMPRA DE MATERIALES (B2 Y B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0683 | 0 | 0 | 26.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9148 | 0 | 0 | 2.8053e-06 | -2.8053e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1200 | GESTIÓN DE CONTRATOS
P1201 | G. CONTRATO OBRAS TEMPRANAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6786 | 0 | 0 | 30.5498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.302 | 0 | 0 | 1.2261e-06 | -1.2261e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1202 | G. CONTRATO CC 401 PLANTA B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6143 | 0 | 0 | 42.4346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1876 | 0 | 0 | -5.2864e-07 | 5.2864e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1203 | G. CONTRATO RELAVERA B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1464 | 0 | 0 | 1.1777 | 26.6506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.597 | 17.3117 | -0.0019226 | 4.6511e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1204 | G. CONTRATO PLANTA DE PELETIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0148 | 13.3826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1205 | G. CONTRATO FABRICACIÓN ESTRUCTURAS METÁLICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0178 | 0 | 0 | 0 | 30.5498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9627 | 0 | 0 | 1.2261e-06 | -1.2261e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1206 | G. CONTRATO PERFORACIÓN DE POZOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7428 | 0 | 0 | 0 | 11.7167 | 12.7231 | 0 | 0 | 0 | 14.6416 | 0 | 0 | 2.9809e-06 | -2.9809e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1207 | G. CONTRATO SISTEMA DE DESAGUADO B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8438 | 1.1562 | 0 | 18.1773 | 0 | 0 | -2.8965e-06 | 2.8965e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1208 | G. CONTRATO SISTEMA CONTRAINCENDIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.767 | 0 | 0 | 0 | 11.9062 | 0 | 0 | -4.6512e-06 | 4.6512e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1209 | G. CONTRATO SISTEMA DE CONTROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.449 | 21.1595 | 6.6549 | 0 | 13.2134 | 0 | 0 | -5.2864e-07 | 5.2864e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1210 | G. CONTRATOS MISCELÁNEOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6597 | 0 | 17.5109 | 0 | 0 | 0.0027493 | 2.9677 | 0.64236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | CONSTRUCCIÓN
C0000 | OBRAS TEMPRANAS
C0100 | REUBICACIÓN DE ALMACENES Y TALLERES
C0101 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983.3436 | -983.3436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C0102 | TALLERES | 0 | 0 | 0 | 79.5939 | 309.7539 | 164.8976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7296 | 0 | 0 | 263.0539 | -263.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C0103 | ALMACENES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.5758 | -673.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C0104 | OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.0341 | 0 | 43.0513 | 221.7159 | -221.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C0105 | OBRAS MISCELÁNEAS (PARADERO, GARZA, ZANJAS DE LAVADO, ALMACÉN DE COMPONENTES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.6819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.0711 | 0 | 60.0901 | 480.8197 | -480.8197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C0200 | CAMPAMENTO CUMANI, HOTEL Y FACILIDADES
C0201 | AMPLIACIÓN HOTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.6119 | 454.7436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.6265 | 0 | 66.4737 | -2.6688e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C0202 | OFICINAS EPCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.5933 | 528.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.6863 | 0 | 58.9796 | -7.787e-06 | 61.286 | 77.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C0203 | CAMPAMENTO CUMANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.6436 | 608.9654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2585 | 161.5945 | 0 | 140.3986 | 4.5578e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C0204 | ESTACIONAMIENTO, MÓDULO SALA REUNIONES, SALA DE CAMBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68.973 | 0 | 68.9737 | -0.00099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C0205 | EQUIPAMIENTO COMEDOR CUMANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.0591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C0206 | GARITA DE CONTROL Y SALA DE HSEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0277 | 273.7917 | -269.557 | -5e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C0300 | REUBICACIÓN LÍNEAS 22 KV Y PARARRAYOS
C0301 | REUBICACIÓN LÍNEA 10KV/ACOMETIDAS LÍNEA ELECTRO PUNO 22.9KV/SISTEMA PARARRAYOS TEMPORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7288 | -26.6532 | 75.1074 | 26.0733 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C0400 | TRASLADO CAMPAMENTO BARBASTRO
C0401 | CAMPAMENTO DE AVANZADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.1669 | 281.2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.4486 | 0 | 38.8224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1000 | OBRAS COMPLEMENTARIAS
C1100 | ACCESOS
C1101 | ACCESO A SUMINISTRO DE AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9562 | 169.6156 | 42.7738 | 61.8423 | -57.0679 | 3.313 | 4.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1102 | ACCESO A REPULPADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6028 | 0 | 0 | 0 | 31.0862 | 145.8282 | 11.702 | 0.0077289 | -3.4811e-06 | 4.7791 | 2.4869 | 9.5688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1103 | ACCESOS INTERNOS (EXCEPTO AL B4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7618 | 0 | 0 | 0 | 13.0387 | 68.9252 | 32.2966 | 0.0060884 | 1.4556e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1200 | CANALIZACIONES
C1201 | CANALIZACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.4875 | 0 | 0 | 0 | 9.0099 | -7.7261 | 19.7526 | 56.5522 | 71.8617 | 104.8325 | 135.4248 | 218.7694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1300 | EDIFICACIONES
C1301 | OFICINAS Y ESTACIONAMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1302 | SALA DE CAMBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1303 | NUEVOS ALCANCES (LABORATORIOS, ALMACENES, ADECUACIÓN DE TALLER, ETC.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1400 | SUMINISTRO DE AGUA
C1401 | PLATAFORMADO SUMINISTRO DE AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2983 | 55.4548 | 14.8589 | 3.4841e-06 | 0.00096802 | 2.8212 | 0.00086698 | 1.5521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1402 | AGUA POTABLE (PARA CONSUMO Y PARA SELLOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.7616 | 81.8214 | 445.1002 | 227.4466 | 76.4737 | 60.1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1403 | AGUA FRESCA (PARA PROCESO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.9182 | 159.4432 | 700.4923 | 455.4771 | 551.5821 | 218.3969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1500 | SERVICIOS GENERALES
C1501 | COMUNICACIONES & IT (RED DE COMUNICACIONES DE PLANTA, RED ADMINISTRATIVA, RED CCTV Y LÍNEA DE FIBRA ÓPTICA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1502 | SISTEMA DE AIRE DE PLANTA (AIRE DE PROCESO Y AIRE DE INSTRUMENTACIÓN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5078 | 5.1884 | 18.2386 | 20.4683 | 64.7914 | 55.8385 | 59.4095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1503 | MOVILIZACIÓN Y FACILIDADES TEMPORALES (INC. TOPOGRAFÍA, MANTEMIENTO DE ACCESOS Y TRASLADO DE MATERIALES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.0658 | 591.4636 | 218.8479 | 104.2133 | 0 | 0 | 263.5107 | 0 | -4.4527e-06 | 85.9223 | 114.4219 | 63.7509 | 140.1423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2000 | SS.EE. + LÍNEA DE TRANSMISIÓN
C2100 | AMPLIACIÓN DE SS.EE.
C2101 | SS.EE. DE ALTO VOLTAJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.6445 | 0 | 85.1299 | 366.8171 | 255.7268 | 366.8477 | 476.0076 | -55.2397 | 1.7897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2200 | LÍNEA ELÉCTRICA 10KV (INC. SINERGIA)
C2201 | LÍNEA DE TRANSMISIÓN 10KV (SS.EE.@B3) | 0 | 0 | 47.6235 | 90.1192 | 119.283 | 123.1288 | 260.8074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2202 | LÍNEA DE TRANSMISIÓN 10KV (DERIVADAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4145 | 50.2965 | 64.8368 | 88.2394 | 170.3537 | 5.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3000 | PLANTA CONCENTRADORA
C3100 | PLATAFORMADOS
C3101 | DESVÍO TEMPORAL CANALES (CANALIZACIONES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.8005 | 122.883 | -1.3653e-06 | 412.4807 | -412.4803 | 0 | -59.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3102 | PLATAFORMAS OFICINAS CONTRATISTAS B2 (INC. PLANTA DE CONCRETO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.8425 | 0 | 0 | 0 | -39.5088 | 227.36 | 9.5407e-06 | -4.9541e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3103 | MANEJO DE AGUAS EN CANTERA CUMANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.3079 | 204.0002 | 0 | -6e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3104 | MOVIMIENTO DE TIERRA MASIVO EN PLANTA (CORTE Y RELLENO ETAPA I HASTA NIVEL DE CIMENTACIÓN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.0602 | 46.0621 | 0 | 18.1456 | 73.6178 | 97.9732 | -0.0061347 | 15.0497 | 15.0496 | 379.0704 | -147.5872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3105 | PRE-STREEPING (ZONA PREPARACIÓN DE ALIMENTACIÓN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.9995 | 0 | 0 | 79.0824 | 131.2331 | 9.2786 | 3.8701e-06 | 6.2339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3106 | MOVIMIENTO DE TIERRA MASIVO EN SISTEMA DE REPULPADO (CORTE Y RELLENO ETAPA I HASTA NIVEL FINAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.4516 | 0 | 0 | 189.5108 | 609.4633 | 123.2024 | -0.05685 | -108.0742 | 77.4127 | 113.242 | 68.4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3107 | MEJORAMIENTO DE FUNDACIONES (GRAVIMETRÍA, FLOTACIÓN Y MOLIENDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049.6142 | 877.3758 | 74.502 | 85.6572 | 0.00077783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3200 | PREPARACIÓN DE ALIMENTACIÓN
C3201 | PREPARACIÓN DE PULPA (SISTEMA DE REPULPADO, SISTEMA DE BOMBEO Y TRANSPORTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13747 | 24.5557 | 143.9857 | 83.3542 | 381.4189 | 320.6639 | 279.2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3202 | ALMACENAMIENTO (TANQUES, SISTEMA DE BOMBEO Y TRANSPORTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35258 | 7.8679 | 85.389 | 79.6229 | 123.5671 | 232.6172 | 38.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3300 | PLANTA CONCENTRADORA
C3301 | CONCENTRACIÓN GRAVIMÉTRICA (GRAVIMETRÍA GRUESA, MEDIA, FINA Y ULTRA FINA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.331 | 0 | 389.5654 | 510.8514 | 611.3288 | 428.455 | 1369.2092 | 209.7022 | 720.7652 | 1057.1866 | 913.2485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3302 | MOLIENDA (CLASIFICACIÓN PARA PROCESOS Y CLASIFICACIÓN PARA MOLIENDA PRIMARIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3907 | 39.4312 | -103.9618 | 161.6872 | 136.3591 | 236.3075 | 348.7681 | 270.5694 | 126.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3303 | REMOLIENDA (CLASIFICACIÓN Y REMOLIENDA PRE CONCENTRADOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8256 | 0 | 131.0417 | 188.8826 | 39.606 | 69.9686 | 64.1913 | 55.6395 | 84.8835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3304 | FLOTACIÓN (DE SULFUROS GRUESOS, SULFUROS FINOS Y DE ESTAÑO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.6073 | 67.0659 | 269.4998 | 241.2424 | 389.4388 | 113.3246 | 292.9848 | 331.3714 | 284.7937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3305 | ÁREA DE MANEJO DE CONCENTRADOS (ESPESADO, FILTRADO, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1209 | 0 | 0.00050109 | 37.5129 | 257.3701 | 473.1127 | 179.5277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3306 | ÁREA DE MANEJO DE RELAVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1978 | 84.5934 | 105.4771 | 65.1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3307 | REACTIVOS DEL CONCENTRADOR (ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y DOSIFICACIÓN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88082 | 2.0206 | 44.3876 | 48.2094 | 102.0117 | 116.0992 | 130.3969 | 133.9366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3400 | SUBESTACIONES Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
C3401 | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA DE BAJO VOLTAJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8838 | 39.9702 | 431.509 | 477.6285 | 54.0712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3402 | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA DE MEDIO VOLTAJE (SALAS ELÉCTRICAS Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN MT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.6994 | 273.7612 | 81.1721 | 264.4526 | 345.373 | 144.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3403 | SISTEMA DE PARARRAYOS Y PUESTA A TIERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1504 | 6.1841 | 74.0994 | 26.0342 | 37.9332 | 12.8376 | 94.8329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C4000 | COMPONENTE B3 Y CANAL DEFINITIVO
C4100 | SISTEMA DE BOMBEO Y TRANSPORTE DE RELAVES B3
C4101 | SUBESTACION Y LINEA DE TRANSMISION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.5824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C4102 | RECUPERACION DE AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2097 | 2.263 | 882.7299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C4103 | TRANSPORTE DE RELAVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4007 | 230.6421 | 192.0588 | 320.8781 | 674.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C4200 | CANAL DEFINITIVO
C4201 | CANAL DEFINITIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.673 | 120.1675 | 91.2664 | 65.4966 | 196.4787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C4202 | POZA ATENUACION N 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C4203 | DERIVACION TEMPORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C5000 | MINA (DEPÓSITO B2)
C5100 | MINA SUPERFICIAL
C5101 | SISTEMA DE LAVADO DE LLANTAS DE CAMIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C5200 | MANEJO DE AGUA Y DRENAJE DE MINA
C5201 | PERFORACIÓN DE POZOS DE DESAGUADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9926 | 501.8033 | 215.2394 | 33.9319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.109 | 0 | -2.2899e-06 | 2.2899e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C5202 | SISTEMA DE WELL POINT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.445 | 239.575 | 0 | 0 | 0 | 7.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C5203 | SISTEMA DE DESAGUADO DE MINA (INST. DE TUBERÍAS Y BOMBAS/ SISTEMA ELECTRICO ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.35 | 27.95 | 280.41 | 513.24 | 0 | 0 | 0 | 91.52 | 62.53 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C5204 | OPERACIÓN DE SISTEMA DE DESAGUADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.925 | 32.585 | 32.5624 | 32.27 | 41.86 | 33.4468 | 33.4621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C5205 | ALIMENTADORES 440V SISTEMA DE DESAGUADO B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3754 | 0 | 0 | 0 | -28.9717 | 124.8061 | 130.2098 | 104.1678 | 156.2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C6000 | PLANTA PISCO
C6100 | ACONDICIONAMIENTO PLANTA PELETIZADO
C6101 | ACONDICIONAMIENTO PLANTA PELETIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C7000 | SISTEMA CONTRAINCENDIOS
C7100 | INSTALACIONES PARA SISTEMA ACI
C7101 | SISTEMA CONTRAINCENDIOS (CON APORTE DE MINSUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6781 | -42.6781 | 313.4569 | 86.7332 | 378.8873 | 260.1997 | 120.6567 | 93.8282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C8000 | SISTEMA DE CONTROL
C8100 | SISTEMA DE CONTROL DE PLANTA
C8101 | SISTEMA DE CONTROL DE PLANTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C9000 | COMISIONADO
C9100 | PRECOM-COMISIONADO 1
C9101 | PRE-COMISIONADO 1 (PLANTA B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5893 | 46.5893 | 517.8373 | -331.1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C9102 | COMISIONADO 1 (PLANTA B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C9103 | PRE-COMISIONADO 1 (RELAVERA B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C9104 | COMISIONADO 1 (RELAVERA B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C9200 | COMISIONADO 2
C9201 | COMISIONADO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.9988 | 0 | 0 | -252.9988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C9300 | COMISIONADO 3
C9301 | COMISIONADO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MANAGEMENT
M0000 | CONSTRUCTION MANAGEMENT - CM
M0100 | CONSTRUCTION MANAGEMENT - CM
M0101 | GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1146 | 154.8905 | 23.1471 | 40.2369 | 302.8586 | 35.2614 | 54.2982 | 155.9722 | 0 | 0 | 46.9431 | 151.8619 | 247.2624 | 105.5363 | -24.0638 | 257.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0102 | SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4681 | 94.3499 | 14.1273 | 24.3863 | 0 | 47.9318 | 73.9999 | 212.2453 | 0 | 0 | 30.2727 | 199.6317 | 196.7726 | 114.997 | -32.0833 | 170.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0103 | CONTRATOS Y PROCURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.1975 | 123.9544 | 18.539 | 32.0712 | 0 | 62.9245 | 97.1608 | 278.7621 | 0 | 0 | 40.4611 | -85.2525 | 158.0554 | 28.7293 | 416.8569 | 101.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0104 | CONTROL DE PROYECTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2755 | 113.2272 | 16.9574 | 29.2415 | 0 | 57.4147 | 88.7926 | 254.6277 | 0 | 0 | 37.1193 | -54.7443 | 160.4942 | 79.4758 | 145.1486 | 94.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0105 | SERVICIOS Y ADMINISTRACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.788 | 40.1542 | 5.9959 | 10.4019 | 0 | 20.3951 | 31.4783 | 90.3015 | 0 | 0 | 13.6724 | -35.3847 | 50.8741 | 12.3547 | 195.3837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0106 | INGENIERÍA DE CAMPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0333 | 76.4109 | 11.4156 | 19.7932 | 0 | 38.7578 | 59.8399 | 171.7864 | 0 | 0 | 25.1327 | 7.549 | 114.9846 | -19.0582 | 189.3091 | 87.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0107 | ASEGURAMIENTO DE CALIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3015 | 19.388 | 2.9291 | 4.9516 | 0 | 9.8335 | 15.2036 | 43.5882 | 0 | 0 | 5.5095 | 242.769 | 81.8064 | 7.0331 | 16.4951 | 54.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0108 | SEGURIDAD (HSE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.506 | 83.8694 | 12.604 | 21.6741 | 0 | 42.6414 | 65.8469 | 23.0876 | 165.7363 | 0 | 27.5638 | 256.5555 | -67.9672 | -75.4074 | 340.5303 | 88.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0109 | PRE Y COMISIONAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.4583 | 46.0506 | -114.4473 | 377.1142 | 160.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1000 | COSTO DEL PROPIETARIO
M1100 | EQUIPO DEL PROYECTO B2
M1101 | PLANILLA EQUIPO B2 | 0 | 0 | 50.2568 | 95.1671 | 179.6413 | 190.3342 | 213.324 | 213.324 | 147.0279 | 210.1162 | 149.7011 | 80.197 | 149.7011 | 0 | 233.6406 | 170.5523 | 323.4613 | -119.2262 | 187.3685 | 887.4681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1102 | GESTIÓN SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6932 | 34.1496 | 0 | 60.4962 | 56.5029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0578 | -112.6386 | 23.8221 | -0.0091397 | 108.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1103 | PERMISOS Y MEDIO AMBIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1239 | 0 | 0 | 0 | 109.8866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7191 | 59.7183 | 10.759 | 97.7785 | 444.1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1104 | ADMINISTRACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2351 | 11.9471 | 31.923 | -0.0046757 | 36.1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1105 | INFRAESTRUCTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5478 | 34.8864 | 55.9551 | 19.8433 | 400.7218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1106 | CONSULTORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.2113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2096 | -75.3015 | 5.6014 | 0.02559 | 68.5794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1107 | GASTOS GENERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4507 | 295.1456 | 0 | 0 | 0 | 126.3131 | 66.003 | -340.6005 | 66.4478 | 14.1877 | 35.2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1108 | SEGUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.178 | 38.0213 | -328.4586 | -1.6397 | 1.3265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1200 | PRE - OPERACIONES B2
M1201 | GERENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.5922 | 132.0531 | 62.1259 | 148.9655 | 69.4147 | -470.813 | 22.4359 | 270.7316 | -168.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1202 | OPERACIÓN DE PLANTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1905 | 25.8963 | 0 | 238.3633 | 167.8499 | 117.3947 | -286.0941 | 0 | 555.0957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1203 | OPERACIONES MINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.9163 | 14.9289 | 0 | 0 | -107.0765 | 50.7069 | 42.172 | 94.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1204 | MANTENIMIENTO MINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.473 | 2.4393 | 2.0287 | -0.80262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1205 | MANTENIMIENTO PLANTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5758 | 9.7024 | 0 | 89.1938 | 67.0656 | 55.7773 | -87.5631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1206 | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5411 | 0.65156 | -3.1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1207 | ÁREAS DE APOYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3879 | 15.5044 | 0 | 0.51525 | 18.4554 | 15.349 | 17.5334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1208 | G&A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22667 | 9.9734 | 216.6952 | 62.7872 | 74.2754 | -4.0982 | 0 | 889.1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1300 | EQUIPO DEL PROYECTO B3
M1301 | PLANILLA EQUIPO B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M2000 | FLETES Y REPUESTOS
M2100 | FLETES DE B2 Y B3
M2101 | FLETES DE B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.0925 | 364.3865 | -424.1103 | 304.6626 | 579.4987 | 592.0048 | 461.6688 | 639.8451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M2102 | FLETES DE B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M2200 | REPUESTOS PARA EQUIPOS DE B2 Y B3
M2201 | REPUESTOS - EQUIPOS DE B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8971 | 0 | 387.0758 | 147.12 | 157.7301 | 816.7025 | 88.6903 | -1412.5055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M2202 | REPUESTOS - EQUIPOS DE B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## AC
FASE | DESCRIPCION | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
E0000 | PLANTA CONCENTRADORA (AMEC + CAMPAÑA GEOTÉCNICA)
E0100 | INGENIERÍA (AMEC Y OTROS)
E0101 | TUBERÍAS | 0 | 15.8542 | 18.245 | 31.3536 | 49.637 | 51.6299 | 50.0784 | 112.1748 | 72.0712 | 122.1028 | 61.8526 | 133.7004 | 41.9463 | 0 | 67.0962 | 85.3208 | 0 | 1.5242e-05 | 2.1032 | 14.6967 | 14.6967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E0102 | CSA | 0 | 27.7991 | 31.9913 | 54.9763 | 87.0348 | 86.7811 | 76.2133 | 170.7167 | 109.6838 | 185.8258 | 94.1323 | 98.2786 | 71.7612 | 131.324 | 196.735 | 177.7353 | 0 | -9.2438e-06 | 3.6877 | 256.981 | 256.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E0103 | MECÁNICA | 0 | 21.5671 | 24.8195 | 42.6517 | 67.5234 | 70.3319 | 68.425 | 153.2711 | 98.4752 | 166.8362 | 84.5129 | 92.8589 | 145.1496 | 0 | 205.6577 | 0 | 0 | 4.4336e-06 | 2.861 | 109.3558 | 109.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E0104 | ELECTRICIDAD | 0 | 14.0179 | 16.1319 | 27.7222 | 43.8879 | 45.3618 | 43.3867 | 97.1855 | 62.4407 | 105.7868 | 53.5876 | 55.948 | 40.8522 | 0 | 186.7573 | 14.2429 | 0 | 1.1308e-05 | 1.8596 | 217.7705 | 217.7705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E0105 | INSTRUMENTACIÓN | 0 | 12.4167 | 14.2892 | 24.5557 | 38.8749 | 38.6934 | 33.8303 | 75.7794 | 48.6876 | 82.4862 | 41.7844 | 43.6249 | 41.5067 | 0 | 135.9696 | 82.5976 | 0 | -4.6905e-06 | 1.6472 | 75.1463 | 75.1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E0106 | PROCESOS | 0 | 2.4729 | 2.8459 | 4.8905 | 7.7424 | 11.0973 | 17.2281 | 38.5908 | 24.7942 | 42.0062 | 21.2788 | -46.9073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4242e-06 | 0.27051 | 72.0149 | 72.0149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E0107 | HIDRÁULICA | 0 | 1.1719 | 1.3487 | 2.3176 | 3.6691 | 4.3464 | 5.3412 | 11.9642 | 7.6869 | 13.0231 | 6.597 | 2.2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1402e-05 | 0.1282 | 19.4726 | 19.4726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E0108 | GEOTECNIA | 0 | 3.8087 | 4.3831 | 7.5323 | 11.9246 | 11.1043 | 8.0118 | 17.9463 | 11.5303 | 19.5347 | 9.8955 | 10.3314 | 7.5438 | 0 | 34.4867 | 36.09 | 0 | -5.4421e-06 | 0.41663 | 64.1868 | 64.1868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E0200 | CAMPAÑA GEOTÉCNICA B2
E0201 | CAMPAÑA GEOTÉCNICA B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9647 | 70.3359 | 0 | 0 | 0 | 13.2097 | 13.2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E0300 | OTROS (OTRAS INGENIERÍAS PARA PLANTA)
E0301 | OTRAS INGENIERÍAS PARA PLANTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.8886 | 159.4208 | 0 | 82.517 | 16.099 | -3.9627 | -3.9627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E1000 | INGENIERÍA COMPONENTE B3 Y CANAL DEFINITIVO
E1100 | INGENIERÍA SISTEMA DE BOMBEO Y TRANSPORTE DE RELAVES B3
E1101 | INGENIERIA B3 INICIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7766 | 0 | 0 | 112.2339 | 0 | 5.723 | 12.584 | 26.7049 | 26.7049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E1102 | TALLER DE INGENIERIA DE VALOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69206 | 21.8 | -11.246 | 1.254 | -12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E1103 | DESARROLLO DE INGENIERIA DE VALOR + BASICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7414 | 0 | 0 | 6.5722 | 0 | 0 | 6.6 | -10.4568 | 2.0432 | -12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E1104 | DESARROLLLO DE INGENEIRIA DETALLE SISTEMA BOMBEO B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4996 | 12.4996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E1200 | INGENIERÍA CANAL DEFINITIVO (INC. INGENIERÍA B4 + ESTUDIOS)
E1201 | IGENIERÍA DE DETALLE CANAL DEFINITIVO | 0 | 0 | 64.483 | 260 | 286.2295 | 133.0826 | 186.7929 | 74.0068 | 190.0538 | 297.7894 | 27.648 | 59.4648 | 6.5392 | 0 | 0 | 221.0408 | 0 | 110.4071 | 37.05 | 31.3736 | 31.3736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E1202 | OPTIMIZACIÓN DE LA INGENIERÍA CANAL DEFINITIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.6665 | 0 | 513.6743 | 458.2001 | 0 | -4.1457e-06 | 0 | 60.7296 | 60.7296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E2000 | AMPLIACIÓN SS.EE. 138/10KV" (PROMOTORA)
E2100 | SUBESTACIÓN DE ALTO VOLTAJE
E2101 | ESTUDIOS Y TRABAJOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3986 | 0 | 0.92139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 11.3 | 1.9245 | 1.9245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E2102 | INGENIERÍA DE DETALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4929 | 16.5731 | 22.0181 | 16.9999 | 14.483 | 20.7976 | 0 | 6.9902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3609 | -25 | 0.34814 | 0.34814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E2103 | ESTUDIO DE OPERATIVIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0695 | 8.0695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E3000 | SISTEMA DE DESAGÜADO DEPOSITO B2 (AMPHOS 21)
E3100 | INGENIERÍA DE SISTEMA DE DESAGÜADO DEPOSITO B2 (AMPHOS 21)
E3101 | SISTEMA DE DESAGUADO DE POZOS | 0 | 0 | 32.5397 | 15.3979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9896 | 3.016 | 0 | 11.54 | 5.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7465 | 0 | 5.8536 | 5.8536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E3102 | SISTEMA DE DRENAJE WELL POINT | 0 | 0 | 0 | 34.5151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54468 | 0 | 5.5178 | 5.5178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E3103 | SISTEMA DE CAPTACIÓN Y COLECCIÓN | 0 | 0 | 0 | 0.90256 | 47.0351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7565 | 0 | 4.0336 | 4.0336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E3104 | SISTEMA DE TRANSVASE DEL DEPÓSITO B2 AL B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6097 | 1.089 | 40.6614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96833 | 0 | 0.73381 | 0.73381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E4000 | MINADO (HATCH)
E4100 | INGENIERÍA DE DETALLE DE MINADO
E4101 | INGENIERÍA DE DETALLE DE MINADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.952 | 0 | 0 | 35.5101 | 69.82 | 69.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P | PROCURA
P0000 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS (76)
P0100 | EQUIPOS CRÍTICOS (14)
P0101 | CELDAS DE FLOTACION Y SOPLADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1533.6323 | 547.7258 | 0 | 109.5452 | 2.9849 | 0 | 73.3932 | 59.7431 | 13.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0102 | CONCENTRADORES CENTRIFUGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2589.0401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6704 | 14.9922 | -87.1728 | -87.1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0103 | CONCENTRADORES ESPIRALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.8234 | 0 | 24.6791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9155 | 1.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0104 | EQUIPOS PARA AMPLIACIÓN SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.1308 | 188.5906 | 0 | 0 | -250 | 0 | 16.5 | -17.6472 | -17.6472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0105 | HIDROCICLONES CONVENCIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.485 | -30.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0106 | HIDROCICLONES DESLAMADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8267 | 0 | 0 | 171.7541 | 0 | -73.6089 | 147.2178 | 24.5363 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0107 | ISAMILL | 429.28 | 643.92 | 0 | 0 | 23.1903 | 460.7107 | 0 | 30.7497 | 799.5083 | 908.7406 | 2106.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.915 | -0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0108 | MESAS VIBRATORIAS X 15 - MESAS GRAVIMETRICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5635 | 1854.9935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000465 | 0.000465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0109 | MOLINO DE BOLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.938 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 3.3945 | 2.7645 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0110 | SALAS ELECTRICAS + UPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104.7841 | 1736.0893 | 0 | -714.5401 | 857.8684 | 565.3373 | -95.5465 | -94.055 | -1.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0111 | SEPARADORES MULTRIGRAVIMÉTRICOS - SEPARADOR MAGNETICO (MAGNETO FIJO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.5782 | 1.0007 | 169.2171 | 12.7865 | 52.2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0112 | TANQUES PRINCIPALES CON AGITACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909.432 | 0 | 53.496 | 106.992 | -6.7521e-12 | 15.1695 | 27.85 | -12.6805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0113 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0114 | ZARANDAS DE FINOS (STACK SIZER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.3608 | 0 | 0 | 45.8402 | 0 | 29.845 | 0 | -4.6125 | -4.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0200 | EQUIPOS COMPLEMENTARIOS (29)
P0201 | ALMACENAMIENTO Y DOSIFICACION DE ACIDO SULFURICO (PAQUETE ACIDO SULFURICO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.029 | 34.3847 | 11.4761 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0202 | BOMBAS SUMERGIBLES (DESAGUADO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.79 | 0 | -1.5076 | 9.3764 | 0 | -0.44422 | -0.44422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0203 | BOMBAS DE AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9144 | 27.6982 | 0 | 0 | 0 | 1.005 | 1.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0204 | BOMBAS DE PROCESO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.7836 | 803.2932 | 198.8948 | 180.7746 | 113.076 | 8.633 | 8.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0205 | BOMBAS MENORES O SUMIDERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5002 | 85.0635 | 35.8377 | 50.5391 | 48.1843 | 2.3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0206 | BULK RECEPTION FEEDING SYSTEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.3462 | 0 | -75.7039 | 176.6423 | 151.4077 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0207 | CAJONES DE BOMBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.1257 | 129.6465 | 92.6049 | 18.5209 | 72.6945 | -33.026 | -33.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0208 | CAJONES DISTRIBUIDORES (falcon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2226 | 0 | 10.4964 | 37.2345 | 2.724 | -1.5561 | 3.4104 | 0.86968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0209 | CALDERERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4394 | 41.4757 | 38.8909 | 2.5848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0210 | EQUIPOS ADICIONALES PARA SS.EE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 12.3001 | 12.3001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0211 | ESPESADOR DE CONCENTRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.3884 | 38.7816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7746 | 9.7746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0212 | FILTRO DE CONCENTRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.7329 | 0 | 239.6948 | -239.6948 | 306.8989 | 96.8685 | 22.0447 | 22.0447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0213 | GENERADOR DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.64 | 14.33 | 13.98 | 52.425 | 13.98 | 0 | 38.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0214 | INSTRUMENTOS DE PLANTA (Incluye Manómetro) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 242.2125 | -8.163 | -11.545 | -25.5989 | -17.6774 | -7.9215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0215 | MALLA DSM (ZARANDA ESTATICA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3968 | 83.968 | -33.5872 | 16.7936 | 83.968 | 4.1984 | 4.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0216 | TOLVA DE CONCENTRADO Y ACCESORIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2839 | -42.52 | 46.772 | 95.4 | -43.448 | -46.8759 | 3.4279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0217 | MUESTREADORES DE PULPAS MAYORES - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5323 | 93.8457 | 0 | 0 | 0 | -3.1915 | -3.1915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0218 | PAQUETE DE REACTIVOS (06) PAQUETES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.5352 | 280.2432 | 112.0973 | 44.8389 | 67.2584 | 1.56 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0219 | Pórticos y Estructuras para SS.EE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0553 | 20.1106 | 3.3518 | 0 | 0 | -3.638e-15 | 16.6668 | -16.6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0220 | SCRUBBER CONVENCIONALES (TAMBOR DE LAVADO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.4915 | 66.6795 | 88.906 | 44.453 | 0 | 0.146 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0221 | SEPARADOR MAGNETICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7885 | 0 | 6.9648 | 1.2252 | 83.2975 | 0 | 16.0958 | 16.0958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0222 | SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO / ALTA PRESION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4194 | 0 | 0 | 13.1567 | 18.4194 | 1.3157 | 1.3157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0223 | SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO / MEDIA PRESION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4904 | 0 | 18.4258 | 92.1292 | 0 | 4.6065 | 4.6065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0224 | SISTEMA DE AUTOMATIZACION SCADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0849 | 97.0186 | -46.5175 | 16.7389 | 101.4593 | -63.5655 | -79.7593 | 16.1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0225 | VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESION Y DE VENTEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.5598 | 66.6399 | -5.8208e-14 | -107.4368 | 107.4368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0226 | SISTEMA DE CONTROL DE PROCESOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.4839 | 0 | 266.7788 | 0 | 0 | 1.7983 | 1.7983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0227 | TANQUES DE AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.9294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0228 | TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2653 | 0 | 84.2653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0229 | VÁLVULAS DE BOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3226 | 18.9677 | 32.6537 | 44.7325 | 27.92 | 28.3445 | 46.1883 | -17.8438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0300 | EQUIPOS SECUNDARIOS Y MENORES (15)
P0301 | BANCO DE CONDENSADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6174 | 68.9661 | 80.5298 | 0.71126 | 0.71126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0302 | BOTONERAS, CAJA DE CONEXIONES, BALIZAS Y BOCINAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3044 | 45.5073 | 1.1937 | 1.5223 | -19.6665 | 21.1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0303 | CANALETA HDPE Y CAJONES DE ACERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.361 | 16.5754 | 47.0104 | 47.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0304 | CCTV (CLOSE CIRCUIT TV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9156 | 0 | 2.1145 | 14.8012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0305 | DUCHA LAVAOJOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9438 | 0 | 50 | 10 | -34.4719 | -34.4719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0306 | ELECTROIMAN SUSPENDIDO (INC. CARRO DE TRASLACIÓN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8904 | 11.7808 | 36.892 | 42.3696 | 5.2214 | 24.0886 | 13.0596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0307 | FAJAS TRANSPORTADORAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.3411 | 54.6689 | 246.0101 | 5.4669 | 49.202 | 0 | 25.7375 | -25.7375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0308 | GRÚA PESCANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7541 | 2.7869 | 27 | 23.4347 | 38.4851 | 52.1352 | -13.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0309 | Proyectores Tipo Led y Luminarias High Bay Tipo Led | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.882 | 1.5848 | 65.7532 | 3.5441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0310 | Sala de de Control y Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5022 | 28.8568 | 9.9636 | 6.2501 | 12.6432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0311 | Sala de Operaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6422 | 0 | 6.6422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0312 | SISTEMA DE COMUNICACIONES (SERVIDOR DE DATOS + GAB. COMUN. + GAB. CCTV + VOZ IP)_EQUIPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.2384 | 0 | 10.7199 | 177.5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0313 | TABLEROS ELÉCTRICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6684 | -1.0405 | 1.3967 | 13.7806 | -25.2879 | 15.7525 | 23.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0314 | TECLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4319 | 2.7909 | 6.365 | 68.7816 | 34.0403 | 31.019 | 3.7223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0315 | VALVULAS DE CONTROL ON-OFF Y VALVULAS DE CONTROL PROPORCIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.4274 | 0 | 160.0522 | 158.2154 | 1.8368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0400 | EQUIPOS PARA RELAVERA B3 (3)
P0401 | BOMBAS VERTICALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.415 | 116.8301 | 0 | 114.7949 | 104.6741 | 10.1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0402 | BARCAZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9083 | 66.5138 | 50.3181 | -17.8424 | 48.0061 | -65.8485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0403 | SALA ELECTRICA PREFABRICADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5297 | 14.54 | 48.0483 | 15.0087 | 24.4193 | 8.6204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0500 | EQUIPOS MINA (4)
P0501 | CAMIÓN GRÚA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0502 | BOBCAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0503 | MONTA CARGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0504 | SISTEMA DE CARGUÍO Y TRASPORTE (AUGER PARA PEFORACIÓN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0600 | MATERIALES PRINCIPALES B2 (5)
P0601 | ESTRUCTURAS METALICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991.7705 | 396.7082 | 1434.1417 | 345.739 | 116.8698 | -187.6498 | -227.9398 | 40.2901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0602 | COBERTURAS METALICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6409 | 25.3204 | 0 | 25.435 | 152.0944 | -0.1432 | -0.1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0603 | SPOOLS, TUBERIAS, ACCESORIOS, GEOSINTETICOS Y OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.825 | 314.0831 | 619.6174 | 262.0104 | 22.1356 | 128.2829 | -106.1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0604 | MATERIALES ELECTRICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 222.6122 | 15.424 | -87.149 | -139.4384 | 1.0196 | 51.2698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0605 | CONCRETO ESTRUCTURAL (INC. SOLADO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.4645 | 199.0105 | 158.9308 | 279.7426 | 163.2445 | -36.0216 | 199.2661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0606 | CONCRETO PARA MEJORAMIENTO (F'c=100kg/cm2 + 30%PG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872.5962 | 422.8229 | -319.5007 | 199.3662 | -0.83626 | -0.83626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0700 | MATERIALES PRINCIPALES B3 (6)
P0701 | ESTRUCTURAS METALICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.4784 | 46.1845 | 8.3916 | 135.8013 | 96.8821 | 38.9192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0702 | VÁLVULAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.2774 | 8.017 | 8.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0703 | INSTRUMENTACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9241 | 5.0162 | 5.9079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0704 | TUBERÍAS (INC. ACCESORIOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.2628 | 16.6037 | 41.8506 | 41.8506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0705 | MATERIALES ELECTRICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2787 | 66.3269 | -61.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0706 | MATERIALES CIVILES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5656 | 4.5721 | 1.9936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1000 | GESTIÓN DE PROCURA Y CONTRATOS
P1100 | GESTIÓN DE PROCURA (ADQUISICIÓN DE EQUIPOS)
P1101 | G. EQUIPOS PRINCIPALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4219 | 84.4764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7461 | 0 | -1.584e-06 | -8.1394 | 19.7451 | 19.7451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1102 | G. EQUIPOS COMPLEMENTARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.7983 | 66.6819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4252 | 0 | 5.0947 | -9.3882 | 35.9422 | 35.2838 | 0.65833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1103 | G. EQUIPOS SECUNDARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.257 | 27.3698 | 72.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9625 | 0 | 25.229 | -6.329 | 23.6886 | 23.6886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1104 | G. EQUIPOS B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0857 | 0 | 28.7469 | 4.4584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6821 | 0 | 10.2115 | -3.2733 | 1.6366 | 1.6366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1105 | G. COMPRA DE MATERIALES (B2 Y B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0685 | 0 | 0 | 26.5642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9154 | 0 | -7.1947e-06 | -2.6187 | 1.3093 | 1.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1200 | GESTIÓN DE CONTRATOS
P1201 | G. CONTRATO OBRAS TEMPRANAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6788 | 0 | 0 | 30.5489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3027 | 0 | -8.7739e-06 | -3.0115 | 1.5056 | 1.5056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1202 | G. CONTRATO CC 401 PLANTA B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6146 | 0 | 0 | 42.4363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1855 | 0 | -5.2864e-07 | -3.6138 | 1.8067 | 1.8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1203 | G. CONTRATO RELAVERA B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1467 | 0 | 0 | 1.177 | 26.6491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9087 | -3.3125 | 1.6561 | 1.6561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1204 | G. CONTRATO PLANTA DE PELETIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6986 | 0 | 2.0074 | 6.6913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1205 | G. CONTRATO FABRICACIÓN ESTRUCTURAS METÁLICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0182 | 0 | 0 | 0 | 30.5489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9633 | 0 | 1.2261e-06 | -3.0115 | 1.5056 | 1.5056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1206 | G. CONTRATO PERFORACIÓN DE POZOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7431 | 0 | 0 | 0 | 11.7177 | 12.7214 | 0 | 0 | 0 | 14.6421 | 0 | -7.0191e-06 | -2.4092 | 1.2045 | 1.2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1207 | G. CONTRATO SISTEMA DE DESAGUADO B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8459 | 1.1541 | 0 | 18.1773 | 0 | -2.8965e-06 | -2.7104 | 1.355 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1208 | G. CONTRATO SISTEMA CONTRAINCENDIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7684 | 0 | 0 | 0 | 11.904 | 0 | 5.3488e-06 | -3.3127 | 1.6561 | 1.6561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1209 | G. CONTRATO SISTEMA DE CONTROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4496 | 21.1541 | 6.6586 | 0 | 13.2127 | 0 | -5.2864e-07 | -3.6138 | 1.8067 | 1.8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1210 | G. CONTRATOS MISCELÁNEOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6586 | 0 | 17.5144 | 0 | -7.1602e-07 | 0.046933 | 1.7814 | 1.7814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | CONSTRUCCIÓN
C0000 | OBRAS TEMPRANAS
C0100 | REUBICACIÓN DE ALMACENES Y TALLERES
C0101 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.9613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.9751 | 3.1388 | -8.0172 | -8.0172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C0102 | TALLERES | 0 | 0 | 0 | 80 | 311.3911 | 165.7513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7929 | 0 | -3.1388 | -121.0145 | -121.0145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C0103 | ALMACENES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.48994 | -0.48994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C0104 | OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.2818 | 0 | 46.6352 | 0.61185 | 0.61185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C0105 | OBRAS MISCELÁNEAS (PARADERO, GARZA, ZANJAS DE LAVADO, ALMACÉN DE COMPONENTES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.3709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.1291 | 3.3639 | 21.9793 | -80.0646 | -80.0646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C0200 | CAMPAMENTO CUMANI, HOTEL Y FACILIDADES
C0201 | AMPLIACIÓN HOTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.1163 | 547.7369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.1087 | -160.0305 | 69.5242 | -0.35129 | -0.35129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C0202 | OFICINAS EPCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.1141 | 476.2666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.3853 | 137.1193 | 11.5131 | -12.3782 | -12.3782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C0203 | CAMPAMENTO CUMANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.9987 | 615.8859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.0024 | 163.439 | 0.051281 | 120.4246 | 33.189 | 33.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C0204 | ESTACIONAMIENTO, MÓDULO SALA REUNIONES, SALA DE CAMBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68.9737 | 0 | 68.9737 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C0205 | EQUIPAMIENTO COMEDOR CUMANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C0206 | GARITA DE CONTROL Y SALA DE HSEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1771 | 240 | -235.7843 | -17.8842 | -17.8842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C0300 | REUBICACIÓN LÍNEAS 22 KV Y PARARRAYOS
C0301 | REUBICACIÓN LÍNEA 10KV/ACOMETIDAS LÍNEA ELECTRO PUNO 22.9KV/SISTEMA PARARRAYOS TEMPORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.2285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5626 | 47.0211 | 2.0955e-12 | 0 | -35.4629 | -35.4629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C0400 | TRASLADO CAMPAMENTO BARBASTRO
C0401 | CAMPAMENTO DE AVANZADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8274 | 280.9136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.4093 | 240.7308 | -201.9738 | -20.6383 | -20.6383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1000 | OBRAS COMPLEMENTARIAS
C1100 | ACCESOS
C1101 | ACCESO A SUMINISTRO DE AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9641 | 157.9408 | 40.3344 | 10.2141 | 6.3583 | 1.616 | 2.2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1102 | ACCESO A REPULPADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4026 | 0 | 0 | 0 | 30.4389 | 142.8326 | 11.4604 | 0 | 10.4268 | 4.401 | 1.243 | 4.7828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1103 | ACCESOS INTERNOS (EXCEPTO AL B4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4049 | 0 | 0 | 0 | 24.41 | 128.5984 | -95.3933 | 29.3015 | 6.2406 | 6.2406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1200 | CANALIZACIONES
C1201 | CANALIZACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.5931 | 0 | 0 | 0 | 7.1232 | -6.3903 | 30.6964 | 50.5385 | 332.7152 | 90.3237 | 65.5057 | 176.8858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1300 | EDIFICACIONES
C1301 | OFICINAS Y ESTACIONAMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1302 | SALA DE CAMBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1303 | NUEVOS ALCANCES (LABORATORIOS, ALMACENES, ADECUACIÓN DE TALLER, ETC.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1400 | SUMINISTRO DE AGUA
C1401 | PLATAFORMADO SUMINISTRO DE AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7093 | 41.5261 | 6.8264 | 11.6438 | 0.71895 | 0.087213 | 0.00035268 | 0.63138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1402 | AGUA POTABLE (PARA CONSUMO Y PARA SELLOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1877 | 80.4648 | 358.929 | 297.6562 | 34.3012 | 26.9716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1403 | AGUA FRESCA (PARA PROCESO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.1377 | 159.7789 | 930.605 | 523.2835 | 254.3845 | 152.9369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1500 | SERVICIOS GENERALES
C1501 | COMUNICACIONES & IT (RED DE COMUNICACIONES DE PLANTA, RED ADMINISTRATIVA, RED CCTV Y LÍNEA DE FIBRA ÓPTICA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1502 | SISTEMA DE AIRE DE PLANTA (AIRE DE PROCESO Y AIRE DE INSTRUMENTACIÓN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5065 | 0.22884 | 19.2184 | 97.8803 | 42.4872 | 26.8383 | 28.5547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1503 | MOVILIZACIÓN Y FACILIDADES TEMPORALES (INC. TOPOGRAFÍA, MANTEMIENTO DE ACCESOS Y TRASLADO DE MATERIALES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.6241 | 565.5994 | 209.0752 | 99.7673 | 0 | 0 | 150.1748 | 147.6079 | 22.0524 | 226.7207 | 29.2354 | 43.7744 | 153.7109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2000 | SS.EE. + LÍNEA DE TRANSMISIÓN
C2100 | AMPLIACIÓN DE SS.EE.
C2101 | SS.EE. DE ALTO VOLTAJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.0179 | 0 | 80.9631 | 348.5147 | 287.5949 | 334.2524 | 245.6153 | 126.7771 | 0.79225 | 118.0459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2200 | LÍNEA ELÉCTRICA 10KV (INC. SINERGIA)
C2201 | LÍNEA DE TRANSMISIÓN 10KV (SS.EE.@B3) | 0 | 0 | 41.3336 | 78.1557 | 103.4815 | 106.7692 | 226.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | -110 | 23.1408 | 9.8218 | 0 | 13.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2202 | LÍNEA DE TRANSMISIÓN 10KV (DERIVADAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0364 | 44.7274 | 64.6003 | 23.9563 | 39.4097 | 1.2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3000 | PLANTA CONCENTRADORA
C3100 | PLATAFORMADOS
C3101 | DESVÍO TEMPORAL CANALES (CANALIZACIONES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.79 | 90 | 0 | -28.3804 | 1.5329 | 0 | -29.9133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3102 | PLATAFORMAS OFICINAS CONTRATISTAS B2 (INC. PLANTA DE CONCRETO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.3357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.0604 | -41.3304 | 25.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3103 | MANEJO DE AGUAS EN CANTERA CUMANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.2907 | 215.7245 | 0 | -74.4243 | -59.617 | 0 | -14.8073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3104 | MOVIMIENTO DE TIERRA MASIVO EN PLANTA (CORTE Y RELLENO ETAPA I HASTA NIVEL DE CIMENTACIÓN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.0043 | 38.8079 | 0 | 15.2876 | 40.5932 | 164.2852 | 5.8237 | 153.9313 | 23.1295 | 187.0505 | -56.2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3105 | PRE-STREEPING (ZONA PREPARACIÓN DE ALIMENTACIÓN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.2829 | 0 | 0 | 67.1515 | 111.4344 | 55.5595 | 0 | 14.6561 | 14.6561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3106 | MOVIMIENTO DE TIERRA MASIVO EN SISTEMA DE REPULPADO (CORTE Y RELLENO ETAPA I HASTA NIVEL FINAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.8723 | 0 | 0 | 184.6717 | 350.4661 | 363.2947 | 5.7585 | 26.8874 | -55.9796 | 51.6377 | 31.2293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3107 | MEJORAMIENTO DE FUNDACIONES (GRAVIMETRÍA, FLOTACIÓN Y MOLIENDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010.7357 | 806.2915 | 113.2774 | 121.8543 | -5.6431 | -162.5905 | 0 | 156.9474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3200 | PREPARACIÓN DE ALIMENTACIÓN
C3201 | PREPARACIÓN DE PULPA (SISTEMA DE REPULPADO, SISTEMA DE BOMBEO Y TRANSPORTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13552 | 16.5572 | 125.0448 | 633.039 | 213.4119 | 143.9076 | 275.7194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3202 | ALMACENAMIENTO (TANQUES, SISTEMA DE BOMBEO Y TRANSPORTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35568 | 7.8259 | 84.284 | 462.522 | 362.1043 | 66.3002 | 34.1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3300 | PLANTA CONCENTRADORA
C3301 | CONCENTRACIÓN GRAVIMÉTRICA (GRAVIMETRÍA GRUESA, MEDIA, FINA Y ULTRA FINA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2217 | 0 | 376.957 | 489.1766 | 518.4523 | 549.8414 | 1337.6677 | 1536.46 | 323.1069 | 487.0105 | 726.3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3302 | MOLIENDA (CLASIFICACIÓN PARA PROCESOS Y CLASIFICACIÓN PARA MOLIENDA PRIMARIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.7749 | 35.9664 | -94.0109 | 168.4618 | 152.7332 | 531.3387 | 206.6379 | 198.1773 | 126.5236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3303 | REMOLIENDA (CLASIFICACIÓN Y REMOLIENDA PRE CONCENTRADOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7792 | 0 | 158.7619 | 64.0786 | 72.9332 | 131.7586 | 69.3118 | 24.7255 | 37.7213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3304 | FLOTACIÓN (DE SULFUROS GRUESOS, SULFUROS FINOS Y DE ESTAÑO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.6856 | 55.3408 | 239.5385 | 309.0194 | 434.3962 | 322.4595 | 26.77 | 132.3586 | 163.3309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3305 | ÁREA DE MANEJO DE CONCENTRADOS (ESPESADO, FILTRADO, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10227 | 2.7336e-06 | 0 | 386.9988 | 120.4386 | 193.2351 | 73.3252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3306 | ÁREA DE MANEJO DE RELAVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.6223 | 53.1714 | 49.7234 | 30.7274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3307 | REACTIVOS DEL CONCENTRADOR (ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y DOSIFICACIÓN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84677 | 1.9436 | 23.7965 | 53.6791 | 106.7874 | 39.5905 | 33.1485 | 34.0484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3400 | SUBESTACIONES Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
C3401 | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA DE BAJO VOLTAJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8567 | 507.9457 | 238.4423 | 242.1351 | 27.3682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3402 | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA DE MEDIO VOLTAJE (SALAS ELÉCTRICAS Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN MT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5789 | 261.6119 | 287.958 | 101.7519 | 131.338 | 54.8681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3403 | SISTEMA DE PARARRAYOS Y PUESTA A TIERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1372 | 6.1727 | 73.9621 | 80.3254 | 28.8069 | 6.1426 | 45.3759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C4000 | COMPONENTE B3 Y CANAL DEFINITIVO
C4100 | SISTEMA DE BOMBEO Y TRANSPORTE DE RELAVES B3
C4101 | SUBESTACION Y LINEA DE TRANSMISION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.886 | 0 | 0 | 62.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C4102 | RECUPERACION DE AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.0442 | 45.4201 | 24.0915 | 539.5326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C4103 | TRANSPORTE DE RELAVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8239 | 752.3552 | 248.7916 | 145.7625 | 357.8011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C4200 | CANAL DEFINITIVO
C4201 | CANAL DEFINITIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 93.2162 | 70.8093 | 71.1421 | -128.0818 | -128.0578 | 0 | -0.023907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C4202 | POZA ATENUACION N 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C4203 | DERIVACION TEMPORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C5000 | MINA (DEPÓSITO B2)
C5100 | MINA SUPERFICIAL
C5101 | SISTEMA DE LAVADO DE LLANTAS DE CAMIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.8768 | 192.8768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C5200 | MANEJO DE AGUA Y DRENAJE DE MINA
C5201 | PERFORACIÓN DE POZOS DE DESAGUADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6382 | 499.5492 | 214.2642 | 33.8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0406 | 0 | 0 | -22.3354 | -35.0394 | 0 | 12.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C5202 | SISTEMA DE WELL POINT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.3968 | 216.0664 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 23.6668 | -19.4938 | -128.585 | -159.9181 | 28.4531 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C5203 | SISTEMA DE DESAGUADO DE MINA (INST. DE TUBERÍAS Y BOMBAS/ SISTEMA ELECTRICO ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.2779 | 25.0288 | 251.8892 | 460.7825 | 0 | 0 | 0 | 82.183 | 56.1983 | 94.988 | 12.8345 | 292.4763 | -37.6669 | 0 | 330.1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C5204 | OPERACIÓN DE SISTEMA DE DESAGUADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.3935 | 35.2894 | 20.3895 | -89.5362 | 36.876 | 16.6985 | -143.1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C5205 | ALIMENTADORES 440V SISTEMA DE DESAGUADO B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5236 | 0 | 0 | 0 | -4.1155 | 120.646 | 126.0541 | -35.3278 | -35.7241 | 0 | 0.39635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C6000 | PLANTA PISCO
C6100 | ACONDICIONAMIENTO PLANTA PELETIZADO
C6101 | ACONDICIONAMIENTO PLANTA PELETIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C7000 | SISTEMA CONTRAINCENDIOS
C7100 | INSTALACIONES PARA SISTEMA ACI
C7101 | SISTEMA CONTRAINCENDIOS (CON APORTE DE MINSUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -30 | 282.9772 | 82.7711 | 276.1877 | 178.6151 | 41.9677 | 55.6048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C8000 | SISTEMA DE CONTROL
C8100 | SISTEMA DE CONTROL DE PLANTA
C8101 | SISTEMA DE CONTROL DE PLANTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C9000 | COMISIONADO
C9100 | PRECOM-COMISIONADO 1
C9101 | PRE-COMISIONADO 1 (PLANTA B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C9102 | COMISIONADO 1 (PLANTA B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C9103 | PRE-COMISIONADO 1 (RELAVERA B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C9104 | COMISIONADO 1 (RELAVERA B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C9200 | COMISIONADO 2
C9201 | COMISIONADO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.724 | 0 | 0 | -95.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C9300 | COMISIONADO 3
C9301 | COMISIONADO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MANAGEMENT
M0000 | CONSTRUCTION MANAGEMENT - CM
M0100 | CONSTRUCTION MANAGEMENT - CM
M0101 | GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0779 | 162.0933 | 24.333 | 41.9358 | 316.9953 | 36.8579 | 56.8912 | 163.2769 | 0 | 0 | 49.0546 | 76.4896 | 123.6299 | 37.8495 | 229.8232 | 229.8232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0102 | SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1781 | 103.3174 | 15.5097 | 26.7296 | 0 | 52.4674 | 80.9849 | 232.4257 | 0 | 0 | 33.1711 | 59.604 | 84.5778 | 282.6914 | 84.3295 | 84.3295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0103 | CONTRATOS Y PROCURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9477 | 141.5233 | 21.2451 | 36.614 | 0 | 71.8694 | 110.9325 | 318.3748 | 0 | 0 | 46.1831 | 76.9329 | 117.0038 | 0 | 159.204 | 159.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0104 | CONTROL DE PROYECTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.7372 | 115.9638 | 17.4081 | 30.0014 | 0 | 58.8896 | 90.8977 | 260.8754 | 0 | 0 | 38.1394 | 64.9399 | 96.7998 | 11.0006 | 117.4407 | 117.4407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0105 | SERVICIOS Y ADMINISTRACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4209 | 44.4048 | 6.6659 | 11.4881 | 0 | 22.55 | 34.8065 | 99.8943 | 0 | 0 | 15.1161 | 23.1078 | 38.0389 | 0 | 67.4608 | 67.4608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0106 | INGENIERÍA DE CAMPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.0877 | 97.7022 | 14.6668 | 25.2769 | 0 | 49.6159 | 76.5834 | 219.7935 | 0 | 0 | 32.1631 | 56.765 | 81.8801 | 0 | 55.0604 | 55.0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0107 | ASEGURAMIENTO DE CALIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6779 | 22.2811 | 3.3448 | 5.7644 | 0 | 11.3149 | 17.4649 | 50.1242 | 0 | 0 | 6.3665 | 7.0646 | 15.6899 | 321.543 | 21.3912 | 21.3912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0108 | SEGURIDAD (HSE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.7691 | 112.09 | 16.8266 | 28.9992 | 0 | 56.9224 | 87.8613 | 30.8565 | 221.3043 | 0 | 36.9478 | 172.6727 | 107.3998 | 0 | 43.925 | 43.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0109 | PRE Y COMISIONAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.6513 | 243.2288 | 243.2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1000 | COSTO DEL PROPIETARIO
M1100 | EQUIPO DEL PROYECTO B2
M1101 | PLANILLA EQUIPO B2 | 0 | 0 | 50.321 | 94.9267 | 180 | 190 | 213.4087 | 213.4087 | 146.8862 | 210 | 150 | 80 | 150 | 0 | 233.5225 | 170.4675 | 183.9609 | 547.5766 | 202.5093 | 172.5337 | 172.5337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1102 | GESTIÓN SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16.2266 | 0 | 28.6983 | 26.8243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1673 | 17.0835 | 19.0741 | 0 | 54.0118 | 54.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1103 | PERMISOS Y MEDIO AMBIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6712 | 0 | 0 | 0 | 81.5161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3414 | 128.7292 | 2e-06 | 97.7275 | 222.0947 | 222.0947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1104 | ADMINISTRACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5427 | 13.7389 | 39.2989 | 0 | 18.0518 | 18.0518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1105 | INFRAESTRUCTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.5262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9442 | 229.5026 | 40.4925 | 19.8787 | 200.3609 | 200.3609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1106 | CONSULTORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6978 | 58.6169 | 0 | 0 | 34.2897 | 34.2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1107 | GASTOS GENERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7534 | 107.954 | 0 | 0 | 0 | 46.1687 | 24.1406 | 72.604 | 7.1736 | 14.153 | 17.6103 | 17.6103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1108 | SEGUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4294 | 0.44331 | 0 | -1.7501 | 1.3048 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1200 | PRE - OPERACIONES B2
M1201 | GERENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9043 | 68.0148 | 31.9852 | 76.6867 | 35.7421 | 24.8791 | 50.2939 | 0 | -84.3665 | -84.3665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1202 | OPERACIÓN DE PLANTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0945 | 26.0945 | 0 | 4.3316 | 20.6965 | 6.692 | 380.3936 | 102.8457 | 277.5479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1203 | OPERACIONES MINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.9043 | 14.9755 | 0 | 0 | 11.1757 | 55.8858 | 0 | 6.6837 | 6.6837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1204 | MANTENIMIENTO MINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1384 | -2.2211e-06 | -2.2211e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1205 | MANTENIMIENTO PLANTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5448 | 9.7384 | 0 | 10.0888 | 33.6047 | 0 | 40.3876 | 40.3876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1206 | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1207 | ÁREAS DE APOYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 15.4843 | 0 | -4.3606 | 15.4664 | 11.2114 | 14.7719 | 14.7719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1208 | G&A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19869 | 10 | 9.0193 | 2.3324 | 200.3068 | 513.5682 | 69.0013 | 444.5669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1300 | EQUIPO DEL PROYECTO B3
M1301 | PLANILLA EQUIPO B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M2000 | FLETES Y REPUESTOS
M2100 | FLETES DE B2 Y B3
M2101 | FLETES DE B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.4931 | 200 | 0 | 286.6582 | 579.3787 | 846.7593 | 526.8368 | 319.9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M2102 | FLETES DE B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M2200 | REPUESTOS PARA EQUIPOS DE B2 Y B3
M2201 | REPUESTOS - EQUIPOS DE B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.831 | 0 | 403.0319 | 132.2128 | 157.7472 | -253.5564 | 452.6964 | -706.2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M2202 | REPUESTOS - EQUIPOS DE B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.036 | 5.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## BARRAS
MODELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
PLAN | 0.38226 | 0.22947 | 0.8607 | 1.5131 | 2.0294 | 1.6714 | 2.3977 | 3.4266 | 3.6612 | 4.2665 | 4.6341 | 5.905 | 7.3911 | 4.9975 | 10.3573 | 10.9841 | 8.9025 | 12.0978 | 8.7292 | 9.0528 | 10.1382 | 10.3995 | 9.1649 | 4.8996 | 2.7483 | 3.685 | 3.393 | 3.5783 | 3.9557 | 1.9266 | 1.3079
EARNED | 0.43267 | 0.74881 | 0.31451 | 0.78251 | 1.5128 | 2.5162 | 3.8794 | 2.3873 | 3.4038 | 3.6346 | 4.6271 | 5.5514 | 7.4699 | 5.6004 | 11.434 | 10.3415 | 8.2431 | 11.9866 | 8.3509 | 13.4726 | 5.5071 | 8.2255 | 5.3559
ACTUAL | 0.42928 | 0.74303 | 0.30273 | 0.7599 | 1.4519 | 2.5993 | 4.0163 | 2.3248 | 3.0307 | 3.4479 | 4.2533 | 5.3505 | 7.1212 | 5.5773 | 10.7886 | 8.8543 | 9.0059 | 11.4179 | 9.2049 | 14.254 | 6.9463 | 3.3384 | 3.9693

## MESES
FECHA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
INICIO | 2017-06-01 | 2017-06-29 | 2017-07-27 | 2017-08-31 | 2017-09-28 | 2017-10-26 | 2017-11-30 | 2017-12-28 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-03-29 | 2018-04-26 | 2018-05-31 | 2018-06-28 | 2018-07-26 | 2018-08-30 | 2018-09-27 | 2018-11-01 | 2018-11-29 | 2018-12-27 | 2019-01-31 | 2019-02-28 | 2019-03-28 | 2019-04-25 | 2019-05-30 | 2019-06-27 | 2019-08-01 | 2019-08-29 | 2019-09-26 | 2019-10-31 | 2019-11-28
FIN | 2017-06-28 | 2017-07-26 | 2017-08-30 | 2017-09-27 | 2017-10-25 | 2017-11-29 | 2017-12-27 | 2018-01-31 | 2018-02-28 | 2018-03-28 | 2018-04-25 | 2018-05-30 | 2018-06-27 | 2018-07-25 | 2018-08-29 | 2018-09-26 | 2018-10-31 | 2018-11-28 | 2018-12-26 | 2019-01-30 | 2019-02-27 | 2019-03-27 | 2019-04-24 | 2019-05-29 | 2019-06-26 | 2019-07-31 | 2019-08-28 | 2019-09-25 | 2019-10-30 | 2019-11-27 | 2019-12-25